|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG****\*\*\*** | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH** |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022**

*(Kèm theo Thông báo số ……..-TB/TWĐTN-VP ngày …./…./2019)*

**-------------**

| **TT** | **Nội dung** | **Đơn vị****thực hiện** | **Đơn vị****phối hợp** | **Thời gian** | **Giải pháp cụ thể** | **Kết quả đầu ra** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **THƯỜNG TRỰC THAM MƯU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 – 2022** |
|  | Thường trực tham mưu thực hiện Đề án | Ban Quốc tế | - Các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn.- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc- Các bộ, ngành liên quan | 2018-2022 | 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án gồm các đồng chí đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoan, báo Tiền phong, báo Thanh niên. - Thời gian thực hiện: tháng 8/2019 | - Đảm bảo sự phối hợp, thông tin, chia sẻ thường xuyên giữa các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn trong việc tham mưu triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Đề án; tổng hợp kế hoạch, xây dựng và tham mưu báo cáo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án gửi Ban Bí thư Trung ương Đoàn (định kỳ 6 tháng/lần). - Ban Chỉ đạo Đề án dự kiến họp 01 quý/lần.- Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài nhà nước hỗ trực các nguồn lực triển khai thực hiện đề án. |
|  |  |  |  |  | 2. Tham mưu đôn đốc, nắm bắt việc triển khai thực hiện Đề án:- Thông qua việc chấm điểm Bộ Tiêu chí mảng quốc tế thanh niên.- Tham mưu các văn bản chỉ đạo trong chương trình công tác năm; chương trình, kế hoạch liên quan của Trung ương Đoàn.- Định kỳ yêu cầu các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổng hợp báo cáo (dự kiến 06 tháng/lần).- Theo dõi qua công cụ trên mạng xã hội (các fanpage của các cơ sở đoàn); tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án (kiểm tra định kỳ hàng năm). - Các Ban phong trào có liên quan chỉ đạo, theo dõi triển khai thực hiện Đề án theo cụm hoạt động, đối tượng và nội dung phụ trách. | 2. Đảm bảo nắm bắt kịp thời, đầy đủ các thông tin, dữ liệu về việc triển khai thực hiện Đề án tới đoàn viên, thanh niên.  |
| **II** | **NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁC CẤP BỘ ĐOÀN, CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN, THANH THIẾU NHI VỀ VIỆC HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN** |
|  | Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Đề án Tiếng Anh, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiếng Anh | Ban Quốc tế | - Báo Thanh niên, Bao Tiền phong và các cơ quan báo chí- Các ban, đơn vị có liên quan, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc | 2018-2022 | - Tổng hợp thông tin, tuyên truyền về các chương trình, cuộc thi tiếng Anh; các hoạt động; mô hình học tập và rèn luyện tiếng Anh qua hệ thống báo chí của Đoàn, trên website đoàn thanh niên, fanpage Ban Quốc tế.- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên về học tập và rèn luyện tiếng Anh*-* Xây dựng bộ sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức của việc học tâp và rèn luyện tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên- Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, đặc biệt là kênh VTV6, VTV7 xây dựng, phổ biến các chương trình chuyên biệt về học và thực hành tiếng Anh trên truyền hình cho thanh thiếu niên.- Phát hiện, giới thiệu, tuyên dương các gương thanh thiếu niên thành công trong học tập, công việc nhờ năng lực tiếng Anh giỏi nhằm tạo động lực để thanh thiếu niên chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh. | - 100% các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc hàng năm có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc học và sử dụng tiếng Anh cho thanh thiếu niên.- Đảm bảo nội dung tuyên truyền về thực hiện Đề án thường xuyên được cập nhật - Nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về sự cần thiết của tiếng Anh, chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh- 100.000 đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền hàng năm |
|  | Văn phòng Trung ương Đoàn | Các ban, đơn vị liên quan; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc | 2018-2022 | Duy trì trang tiếng Anh của Website Trung ương Đoàn.  |
|  | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên | Các ban, đơn vị có liên quan thuộc Trung ương Đoàn | 2018-2022 | Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiếng Anh trên website Cổng tri thức Thánh gióng |
|  | Ban TN Công nhân và Đô thị | Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn khối các Cơ quan Trung ương. | 2018-2022 | Tổ chức diễn đàn, tọa đàm nâng cao nhận thức về học tập và rèn luyện tiếng Anh trong thanh niên công chức, viên chức, doanh nghiệp; thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.  |
| **III** | **ĐA DẠNG HÓA, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠO MÔI TRƯỜNG CHO THANH THIẾU NHI HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN TIẾNG ANH** |
|  | Tổ chức thi Cuộc thi “Olympic tiếng Anh” cho cán bộ trẻ | Ban Quốc tế | - Ban Tổ chức Trung ương Đoàn - Các đơn vị cung cấp dịch vụ học tiếng Anh chuyên nghiệp- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc | 2019-2022 | - Các khóa học tiếng Anh online miễn phí - Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến qua website và ứng dụng trên điện thoại thông minh | - Tạo sân chơi để thanh niên công chức, viên chức thực hành nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành.- Tăng cường phát hiện, giới thiệu, tuyên dương các gương thành công trong học tập, công việc nhờ năng lực tiếng Anh giỏi nhằm tạo động lực để thanh niên công chức, viên chức chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.- 50.000 thanh niên công chức, viên chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tham gia thi hàng năm. |
|  | Tổ chức thi “Olympic tiếng Anh” cho công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lao động trẻ trên các lĩnh vực | Ban Quốc tế | Các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các bộ, ngành liên quan. | 2019-2022 | Tổ chức thi kiến thức tiếng Anh cho công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lao động trẻ trên các lĩnh vực. Hình thức: Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến qua website và Facebook Messenger và sân khấu hóa cho công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lao động trẻ trên các lĩnh vực. | Công chức, viên chức, lao động trẻ trên các lĩnh vực được tạo môi trường để sinh viên chủ động kết nối, học tập và sử dụng ngoại ngữ. |
|  | Tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc  | Ban Thanh niên Trường học TW Đoàn - Thường trực TW Hội Sinh viên Việt Nam | - Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Ban Quốc tế Trung ương Đoàn.- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.- Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc TW |  2018-2022  | - Tổ chức thi kiến thức tiếng Anh cho học sinh, sinh viên toàn quốc. - Hình thức: Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến qua website và Facebook Messenger và sân khấu hóa cho học sinh, sinh viên. | 300.000 sinh viên tham dự hội thi hàng năm. Học sinh, sinh viên được tạo môi trường để sinh viên chủ động kết nối, học tập và sử dụng ngoại ngữ. |
|  | Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ Đoàn và thanh thiếu niên các khối đối tượng | - Ban Tổ chức Trung ương Đoàn- Các Tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc | - Ban Quốc tế Trung ương Đoàn- Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam- Các Trung tâm Anh ngữ | 2019-2022 | - Tổ chức lớp học tiếng Anh cho cán bộ Đoàn và thanh thiếu niên các khối đối tượng- Phối hợp với các tổ chức tình nguyện quốc tế, mời các giảng viên, tình nguyện viên nước ngoài sang Việt Nam tham gia các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam.  | - Cán bộ Đoàn và thanh niên các khối đối tượng có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản- 500 thanh niên được tham gia các lớp học hàng năm |
|  | Xây dựng ứng dụng học và thực hành tiếng Anh trên các thiết bị di động, biên soạn bộ tài liệu tiếng Anh chuyên ngành (dạng file điện tử) phù hợp với từng đối tượng (thanh niên công chức, viên chức, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp) | Ban Quốc tế Trung ương Đoàn | - Ban Thanh niên trường học, Ban Thanh niên Công nhân, Ban Thanh niên nông thôn- Các công ty phát triển phần mềm. | 2020-2022 | - Xây dựng ứng dụng học và thực hành tiếng Anh trên các thiết bị di động- Biên soạn bộ tài liệu tiếng Anh chuyên ngành (file điện tử) phù hợp với từng đối tượng (thanh niên công chức, viên chức, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp. | - Ứng dụng học tiếng Anh trên điện thoại thông minh- Bộ tài liệu tiếng Anh chuyên ngành- 350.000 thanh niên các khối đối tượng tiếp cận và tham gia sử dụng ứng dụng học tiếng Anh trên điện thoại thông minh và bộ tài liệu tiếng Anh chuyên ngành |
|  | Liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh sinh viên toàn quốc  | Ban Thanh niên Trường học TW Đoàn  | - Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.- Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc Trung ương. | Tổ chức 02 năm 01 lần (2020 và 2022) | - Tổ chức liên hoan cho các Câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh tiêu biểu đang hoạt động các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên cả nước- Tuyên dương 10 mô hình CLB tiếng Anh tiêu biểu mỗi năm. Đẩy mạnh truyền thông về dạy và học ngoại ngữ trong sinh viên.- Tổ chức hoạt động phát huy hiệu quả của các CLB, đội, nhóm tiếng Anh sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, học viện. Định hướng, lựa chọn các mô hình hoạt động tiêu biểu để triển khai nhân rộng trên toàn quốc. | - Các diễn đàn về học và sử dụng ngoại ngữ trong sinh viên. - Hội trại liên hoan các CLB, đội, nhóm tiếng Anh. Đêm Gala các ca khúc tiếng Anh.- Các CLB tiếng Anh tại các trường đại học, học viện, cao đẳng duy trì hoạt động tốt và phát huy hiệu quả.- Tổ chức liên hoan cho 100 Câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh |
|  | Duy trì, phát triển các CLB tiếng Anh tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, Trung học phổ thông | - Ban Thanh niên Trường học - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên | - Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.- Hội Sinh viên, hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc Trung ương. | 2018-2022 |  Các hoạt động phát huy hiệu quả của các CLB, đội, nhóm tiếng Anh tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, Trung học phổ thông với sự tham gia và định hướng của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hoặc sinh viên theo học các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. | 100% các trường đại học, học viện, cao đẳng, Trung học phổ thông có câu lạc bộ tiếng Anh. |
|  | Triển khai các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện hướng dẫn du lịch | - Ban Thanh niên Trường học - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên | - Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Báo Thanh niên- Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.- Hội Sinh viên, hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc Trung ương. | Giai đoạn 2018 - 2022, thực hiện cao điểm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm | - Các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia vận động thành lập và duy trì hoạt động định kỳ hàng tuần tại các CLB, đội, nhóm tiếng Anh của các trường. Kế hoạch, giáo trình và tài liệu học tập tiếng Anh do Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị đào tạo tiếng Anh xây dựng.- Xây dựng, triển khai các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện hướng dẫn du lịch tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở địa phương | Tổ chức 100 đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện hướng dẫn du lịch hàng năm |
|  | Tổ chức các hoạt động khác nhằm tạo hứng thú học tập, môi trường rèn luyện tiếng Anh cho thanh thiếu niên | Ban Quốc tế | - Các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc- Các trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, các ban đơn vị liên quan thuộc Trung ương Đoàn | 2018-2022 | - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sân chơi tiếng Anh cho thanh thiếu niên như Ngày hội tiếng Anh, Trại hè tiếng Anh, cuộc thi giọng hát hay bằng tiếng Anh…. | 100.000 thanh thiếu niên tham gia các hoạt động |
| **IV** | **THAM MƯU CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG, ĐỘNG VIÊN VIỆC HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN TIẾNG ANH** |
|  | - Chấm điểm Bộ Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn cấp tỉnh hàng năm | Ban Quốc tế | Các Ban, đơn vị cơ quan Trung ương Đoàn | Hằng năm | Chấm điểm Bộ Tiêu chí các nội dung nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên. Chấm điểm thưởng cho các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc làm tốt các nội dung triển khai Đề án (ngoài các nội dung trong Bộ Tiêu chí) | Tạo động lực để các đơn vị Đoàn chủ động tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh |
|  | Đưa nội dung tiêu chí năng lực ngoại ngữ vào đánh giá xét khen thưởng một số danh hiệu của đoàn viên, thanh niên, sinh viên | - Ban Tổ chức- Ban Thanh niên Trường học | Các Ban, đơn vị cơ quan Trung ương ĐoànCác tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc | Hằng năm | - Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên tiếp tục đưa tiêu chí năng lực ngoại ngữ vào đánh giá xét khen thưởng một số giải thưởng, danh hiệu như: thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, giải thưởng Lý Tự Trọng, Sao Tháng Giêng, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” .... | Tạo động lực để đoàn viên, thanh niên, sinh viên học tập, rèn luyện tiếng Anh.  |
|  | Tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các thí sinh đạt giải và các đơn vị hỗ trợ việc tổ chức các cuộc thi Olympic Tiếng anh; Liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh toàn quốc và các hoạt động khác trong khuôn khổ Đề Án | Văn phòng Trung ương Đoàn | Các ban, đơn vị Trung ương Đoàn | Hằng năm | - Tham mưu khen thưởng Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc; Liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh toàn quốc; Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành riêng cho cán bộ trẻ; Olympic tiếng Anh cho công chức, viên chức, thanh niên lực lượng vũ trang, người lao động trẻ | Nhằm tạo động lực để thanh thiếu niên chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh; ghi nhận các đơn vị hỗ trợ triển khai Đề án |