| BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022"

(Kèm theo Thông báo số 208-TB/TWĐTN-VP ngày 09/10/2019)

----

| TT | NỘI DUNG | THỜI GIAN THỰC HIỆN | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP | GIẢI PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ ĐẦU RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn và thanh niên các cấp về khởi nghiệp; đa dạng hóa các hình thức truyền thông về khởi nghiệp |
| 1 | Định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn cho lực lượng cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách cấp tỉnh, thành phố làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. | Hằng năm | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - Triển khai chương trình Đào tạo kiến thức khởi nghiệp và khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo cho cán bộ Đoàn, Hội - Xây dựng các gói đào tạo, cung cấp thông tin, kiến thức; tổ chức các lớp đào tạo trực tuyến | 90% cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ thanh niên về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh |
| 2 | Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về khởi nghiệp, kiến thức khởi nghiệp; gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, mô hình khởi nghiệp hiệu quả; Cổng thanh niên khởi nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội, website. | Hằng năm | Ban Tuyên giáo TW Đoàn | - Các ban khối phong trào Trung ương Đoàn - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc - Các cơ quan báo chí, truyền thông | - Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội: trang facebook của TW Đoàn TNCS HCM, các ban phong trào Trung ương Đoàn; trang facebook của các tỉnh, thành đoàn; cổng thông tin điện tử doanthanhnien.vn, thanhnienxungphong.vn... - Đưa Cổng Thanh niên khởi nghiệp vào hoạt động (http://thanhnienkhoinghiep.vn) | Đoàn viên, thanh niên có thể tiếp cận thông tin về kiến thức khởi nghiệp; được truyền cảm hứng thông qua các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, các mô hình khởi nghiệp thành công; |
| 3 | Tổ chức Hành trình Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo qua các tỉnh, thành phố trên toàn quốc | Hằng năm | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | - Các tỉnh, thành đoàn | Tổ chức các đoàn Hành trình đi qua các tỉnh, thành phố. Dựa vào đề xuất của các địa phương, đoàn Hành trình sẽ tổ chức các buổi hội thảo về khởi nghiệp, gặp gỡ thỏa thuận giữa nhà đầu tư với startup. | - Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; thúc đẩy đam mê khởi nghiệp và đào tạo đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội - Hỗ trợ các startup tiếp cận nhà đầu tư |
| 4 | Tổ chức chương trình tuyên dương Doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu | Năm 2020, 2022 | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp | Phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tìm kiếm các doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu và tổ chức chương trình tuyên dương | Tạo môi trường để các doanh nhân trẻ khởi nghiệp chia sẻ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; đồng thời vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc |
| 5 | Xây dựng tiêu chí đánh giá và kênh bình chọn startup thành công. Vinh danh các startup tiêu biểu. Vinh danh các cá nhân, tổ chức trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp | Năm 2020 | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp | - Ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng các dự án, sản phẩm khởi nghiệp - Phối hợp với các chuyên gia đánh giá, vinh danh các startup, các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp | - Tạo môi trường để các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp học hỏi, nâng cao chất lượng hoạt động - Các startup tiêu biểu, các cá nhân, tổ chức trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được vinh danh. |
| 6 | Thực hiện chương trình “Quốc gia khởi nghiệp” trên chương trình Chào buổi sáng và trên sóng VTV1 tối thứ 6 hàng tuần; xây dựng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”; thực hiện các chương trình thực tế trên truyền hình, phát thanh về khởi nghiệp. | Hằng năm | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | - Đài Truyền hình Việt Nam - Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam - Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các Hội, Hiệp hội ngành nghề khác | - Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng nội dung tổ chức thực hiện các chương trình | - Tuyên truyền rộng rãi về các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, thành công trong thanh niên, tạo sự quan tâm của xã hội. |
| 7 | Công bố Sách trắng về khởi nghiệp sáng tạo | Năm 2019 - 2020 | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp | - Làm việc với các chuyên gia, vườm ươm và các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp để hệ thống hóa được bối cảnh khởi nghiệp của Việt Nam và xây dựng thành công bộ tiêu chí khởi nghiệp tại Việt Nam. | - Sách trắng đóng vai trò kim chỉ nam dành cho các bạn thanh niên đã và đang có nhu cầu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo |
| II | Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn, hình thành cơ sở dữ liệu và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên |
| 1 | Tổ chức cuộc thi Startup Funding Camp | Hằng năm | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Bộ Khoa học và Công nghệ | Kết nối các dự án khởi nghiệp sáng tạo với các nguồn vốn, các quỹ đầu tư; tạo môi trường cho các startup trực tiếp thể hiện, trình bày các dự án trước các nhà đầu tư lớn. | Kết nối các quỹ, nhà đầu tư trực tiếp vào các startups tham gia cuộc thi. |
| 2 | Tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Startup Hunt | Hằng năm | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | - Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp - Các tỉnh, thành đoàn | - Tổ chức cuộc thi dành cho thanh niên khởi nghiệp Việt Nam đang có các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ để những startup đoạt giải được kết nối, tiếp cận với nhà đầu tư, chuyên gia cố vấn khởi nghiệp. | - Tìm kiếm, hỗ trợ và hoàn thiện các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng - Kết nối Doanh nghiệp với cộng đồng khởi nghiệp; thu hút sự chú ý của xã hội, các mentors, CEO, nhà đầu tư, quỹ khởi nghiệp trong nước và quốc tê |
| 3 | Tăng cường kết nối và phối hợp với các tổ chức quốc tế, đối tác nước ngoài tổ chức một số cuộc thi, dự án hỗ trợ thanh thiếu niên khởi nghiệp sáng tạo | Hằng năm | Ban Quốc tế TW Đoàn | - Cơ quan phụ trách lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp của các nước - Các tổ chức quốc tế, các quỹ đầu tư có liên quan tới khởi nghiệp | - Cử đại biểu tham gia các cuộc thi, dự án khởi nghiệp tại một số nước - Làm việc với một số tổ chức quốc tế và quỹ đầu tư mạo hiểm về việc hỗ trợ tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam | Thúc đẩy và tạo cho thanh thiếu niên cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo |
| 4 | Tăng cường kết nối, thu hút lực lượng tri thức trẻ ngoài nước, nhất là lực lượng khởi nghiệp trẻ | Hằng năm | Ban Quốc tế TW Đoàn | Đảng ủy, tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước | Mời đại biểu thanh niên ngoài nước tham gia cuộc thi, dự án khởi nghiệp hay các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp tại Việt Nam hoặc triển khai dự án khởi nghiệp thành công tại Việt Nam | Thu hút lực lượng tri thức trẻ hướng về tổ quốc, cùng chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và quá trình gọi vón thành công, cũng như đóng góp vào hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của nước nhà |
| 5 | Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn | Hằng năm | Ban TNNT TW Đoàn | - Các doanh nghiệp. - Các tỉnh, thành đoàn | Kết nối thanh niên với doanh nghiệp; huy động nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên về cơ chế, chính sách… | Phát hiện các thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp để hỗ trợ |
| 6 | Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia… | 2019 - 2022 | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia… | - Hướng dẫn thành lập Hội đồng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. - Hướng dẫn xây dựng được đội ngũ thường trực tham mưu, tư vấn cho hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; giải đáp những vấn đề khó khăn, những kinh nghiệm và hiểu biết đối với hoạt động khởi nghiệp | Đến năm 2019, mỗi tỉnh, thành Đoàn thành lập được bộ phận chuyên trách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hoặc liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp và các lực lượng xã hội khác để xây dựng bộ phận chuyên trách hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên trên địa bàn |
| 7 | Thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp trong các trường Đại học, Cao đẳng, đặc biệt là các trường đào tạo về kinh doanh, kỹ thuật. | Hằng năm | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | - Ban TNTH - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc | - Xây dựng hướng dẫn thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp trong các trường Đại học, Cao đẳng, đặc biệt là các trường đào tạo về kinh doanh, kỹ thuật. - Xây dựng cơ chế nắm bắt tình hình, phát hiện và tạo điều kiện phát triển đối với các mô hình khởi nghiệp hay và khả thi | Thúc đẩy tinh thần và tạo điều kiện về hoạt động khởi nghiệp đối với đoàn viên, thanh niên trong khối trường học |
| 8 | Xây dựng các cộng đồng thanh niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực | 2019 - 2022 | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc | - Xác định các lĩnh vực khả thi, cần thiết để xây dựng cộng đồng thanh niên - Xây dựng cơ chế đối với từng cộng đồng lĩnh vực - Phân công cán bộ đoàn có chuyên môn trong các lĩnh vực đề xuất phương án tập hợp và tổ chức thực hiện việc tập hợp | Giao lưu, trao đổi, học hỏi và hỗ trợ nhau hoàn thiện các ý tưởng, các sản phẩm khởi nghiệp. |
| 9 | Tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên. | 2020 - 2022 | Ban TNTH | Ban TNTH, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc | - Kết nối học sinh, sinh viên khởi nghiệp với doanh nghiệp; huy động nguồn vốn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp | Phát hiện các ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng của học sinh, sinh viên để ươm tạo, hỗ trợ |
| III | Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, cán bộ đoàn phụ trách công tác khởi nghiệp |
| 1 | Hỗ trợ thanh niên dân tộc phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao | Hằng năm (bắt đầu từ Quý III/2019) | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Các tỉnh, thành đoàn | - Tổ chức tập huấn về kỹ thuật an toàn, hiệu quả, áp dụng các sản phẩm công nghệ vào sản xuất nông nghiệp - Khảo sát, nghiên cứu các mô hình thanh niên sản xuất hiệu quả tại địa phương. - Tư vấn vay vốn và định hướng phát triển doanh nghiệp - Xây dựng cộng đồng thanh niên dân tộc làm kinh tế nông nghiệp online - Đưa sản phẩm ra thị trường | Đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, hỗ trợ vay vốn, kết nối cộng đồng thanh niên dân tộc trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cho thanh niên địa phương. Qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước. |
| 2 | Phối hợp triển khai việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào mô hình sản xuất kinh tế; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật tại các Làng TNLN, các đơn vị thanh niên xung phong trên cả nước. | Hằng năm | Ban Thanh niên xung phong TW Đoàn | - Trung tâm phát triển khoa học - công nghệ và tài năng trẻ. - Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn. - Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn. - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. - Các đơn vị thanh niên xung phong. | - Tiến hành khảo sát, thẩm định và hỗ trợ triển khai các mô hình sản xuất có thể áp dụng các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ - Nghiệm thu và nhân rộng mô hình không chỉ trong làng thanh niên lập nghiệp và đơn vị thanh niên xung phong mà còn phổ biến cho người dân sinh sống quanh vùng dự án. - Tổ chức các lớp tập huấn, mời chuyên gia trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đến giảng dạy, trao đổi kỹ năng canh tác, trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ thanh niên trong Làng, đảo và người dân sinh sống quanh vùng dự án. - Hỗ trợ con giống, cây trồng ban đầu. | - Người dân tại các Làng TNLN và người dân sinh sống quanh vùng dự án, đặc biệt là thanh niên được tiếp cận và có kỹ năng canh tác, nuôi trồng đúng khoa học, hiệu quả. - Các mô hình làm kinh tế được ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để tăng năng suất, tăng giá thành sản phẩm. - Nhân rộng các mô hình ứng dụng hiệu quả không chỉ trong đơn vị TNXP, Làng TNLN mà phổ biến cho người sinh sống xung quanh vùng dự án để góp phần phát triển kinh tế cả vùng. |
| 3 | Tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến thông qua mạng lưới chuyên gia tư vấn khởi nghiệp | 2019 - 2022 | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Cổng Tri thức Thánh Gióng | Xây dựng các khóa đào tạo thông qua mạng lưới chuyên gia tư vấn bằng cách kết nối hệ thống các chuyên gia, nhà tư vấn, cũng như hoàn thiện hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến của website (http://thanhgiong.vn) | - Trở thành kênh đào tạo trực tuyến hiệu quả cho thanh niên khởi nghiệp - Xây dựng được các khóa đào tạo thường xuyên - Tạo lập được hệ thống tư liệu các bài giảng |
| 4 | Triển khai chương trình hành trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện tái cơ cấu nông nghiệp | Hằng năm | Ban TNNT TW Đoàn | Các tỉnh, thành đoàn | - Tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên và người dân về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ cây giống, vật nuôi; tập huấn, chuyển giao công nghệ sau thu hoạch, kết nối bao tiêu sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, chương trình OCOP. - Hỗ trợ thanh niên và nhân dân triển khai các mô hình kinh tế; hướng dẫn, hỗ trợ và duy trì các mô hình đang hoạt động, đang triển khai tại địa phương. |  |
| 5 | Kết nối mạng lưới các cơ sở đào tạo, hỗ trợ chính thống về khởi nghiệp và sáng tạo khởi nghiệp. | 2019 - 2022 | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Các cơ sở đào tạo về khởi nghiệp | - Lập danh sách các cơ sở đào tạo, hỗ trợ chính thống về khởi nghiệp và sáng tạo khởi nghiệp - Liên kết các cơ sở có điểm chung | Tạo ra mạng lưới chung giữa các cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo |
| 6 | Đào tạo, tập huấn kỹ năng, nhận thức đúng đắn cho thanh niên, sinh viên trước khi khởi nghiệp về tri thức, kỹ năng, thách thức, vượt qua tâm lý thất bại trong khởi nghiệp. | Hằng năm | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuôc | - Xây dựng nội dung đào tạo, tập huấn - Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn tại các điểm trường - Kiểm tra, nắm bắt tình hình kết quả tổ chức việc đào tạo tại các điểm trường | Giúp cho thanh niên, sinh viên có được tri thức, kỹ năng và tâm lý vượt qua thất bại trong khởi nghiệp. |
| 7 | Tổ chức các khóa đào tạo, nghiên cứu tại nước ngoài dành cho startup Việt Nam | Hằng năm, bắt đầu từ năm 2020 | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp | - Tổ chức các chương trình trao đổi startup Việt Nam và các nước - Đưa startup Việt Nam tham dự các hoạt động tham quan, nghiên cứu, các buổi kêu gọi vốn tại các nước. | Tạo cơ hội cho startup Việt trau dồi, năng cao kinh nghiệm, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Giới thiệu các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu của Việt Nam đến với thị trường quốc tế. |
| IV | Xây dựng chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp |
| 1 | Xây dựng và đưa vào hoạt động Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn theo hình thức xã hội hóa | Năm 2019 | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | - Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp | Kết nối các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư, hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp | - Là đầu mối tập trung nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của hệ thống Đoàn, Hội - Trở thành kênh đầu tư, hỗ trợ vốn hiệu quả cho thanh niên khởi nghiệp |
| 2 | Tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và xây dựng các doanh nghiệp | 2019 - 2022 | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | - Các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn trong và ngoài nước - Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp | Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn trong và ngoài nước để vận động nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp | Kết nối nguồn vốn từ các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn trong và ngoài nước đến các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp trong quá trình kêu gọi đầu tư |
| 3 | Ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, các ngân hàng thương mại để tạo nguồn vốn ưu đãi cho thanh niên. | Năm 2020, 2021 | Ban TNNT TW Đoàn | - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. - Ngân hàng thương mại | - Xây dựng dự thảo Chương trình phối hợp. - Làm việc với lãnh đạo Ngân hàng. - Ký kết chương trình phối hợp. - Tuyên truyền tới đông đảo thanh niên. | Chương trình phối hợp được ký kết; Thanh niên được hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi. |
| V | Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp xây dựng các kênh tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp |
| 1 | Xây dựng hệ thống bản đồ số hóa về sản phẩm khởi nghiệp. | Quý IV năm 2019 | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Các tỉnh, thành Đoàn | Phát huy vai trò của hệ thống cán bộ Đoàn, Hội cấp xã trong việc cập nhật thường xuyên số liệu trên bản đồ này, kết nối bản đồ số này với các kênh thương mại điện tử và các doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên | Hình thành Bản đồ số hóa về sản phẩm khởi nghiệp trên toàn quốc |
| 2 | Hướng dẫn các đơn vị thanh niên xung phong xây dựng kênh tiêu thụ sản phẩm trong các đơn vị TNXP, Làng TNLN. | Hằng năm | Ban Thanh niên xung phong TW Đoàn | - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. - Các đơn vị thanh niên xung phong | Hướng dẫn các đơn vị TNXP phối hợp với các hệ thống siêu thị, công ty hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản sạch được sản xuất tại các đơn vị TNXP, Làng TNLN. | Thương hiệu nông sản sạch do thanh niên xung phong sản xuất sẽ được quảng bá rộng rãi và tiêu thụ. |
| 3 | Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) | Hằng năm | Ban TNNT TW Đoàn | - Các tỉnh, thành đoàn. - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); | 1000 sản phẩm được tham gia Chương trình OCOP |
| 4 | Tổ chức triển lãm, xúc tiến thương mại | Hằng năm | Ban TNNT TW Đoàn | - Các tỉnh, thành đoàn. - Các trung tâm triển lãm | - Tổ chức các triển lãm, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của thanh niên tại các hội chợ - Hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên đăng ký, xây dựng thương hiệu. - Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, quảng bá sản phẩm, thương hiệu cho thanh niên. | Mỗi năm giới thiệu sản phẩm cho ít nhất 100 thanh niên |
| 5 | Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đăng ký sở hữu trí tuệ về bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế. | Hằng năm | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam | - Tổ chức tư vấn kiến thức về đăng ký sở hữu trí tuệ cho thanh niên khởi nghiệp. - Hỗ trợ việc đăng ký cho các nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế hiệu quả, mang tính khả thi | 100% các nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế của thanh niên khởi nghiệp đều được tư vấn, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ |
| 6 | Mở gian hàng Thanh niên khởi nghiệp ở hệ thống các siêu thị, cửa hàng lớn như Big C, Coopmark, hệ thống cửa hàng cafe Trung Nguyên, hệ thống cửa hàng online. | Hằng năm | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Hệ thống các siêu thị, cửa hàng lớn | - Lựa chọn sản phẩm thanh niên khởi nghiệp phù hợp để mở gian hàng - Kết nối các hệ thống siêu thị đề nghị thỏa thuận hợp tác | - Đưa sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp tới tay người tiêu dung - Mở gian hàng Thanh niên khởi nghiệp ở tất cả các hệ thống siêu thị lớn |
| VI | Xây dựng Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn trở thành đầu mối kết nối, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hướng dẫn các tỉnh, thành Đoàn xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phù hợp với địa phương |
| 1 | Áp dụng công nghệ mới để trực tiếp tiếp nhận và hỗ trợ các thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp qua các kênh tiếp cận tới Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn | Giai đoạn 2019 – 2022 (từ Quý IV/2019) | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp | - Xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên nền tảng chatbot - Xây dựng hệ thống chuyên gia tư vấn theo từng mảng dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp - Đấu nối các dịch vụ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên nền tảng chatbot lên Cổng Thanh niên khởi nghiệp để thực hiện tốt chức năng tư vấn, kết nối | Hình thành kênh tiếp cận các ý tưởng, dự án, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên |
| 2 | Lựa chọn, đề xuất nhân sự tham gia bộ phận thường trực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở các tỉnh, thành phố | Giai đoạn 2019 - 2022 | - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn. | - Ban Tổ chức TW Đoàn - Các tỉnh, thành đoàn | Rà soát danh sách cán bộ, lựa chọn đề xuất nhân sự có chuyên môn hoặc đã công tác tại những lĩnh vực, đơn vị có liên quan đến vấn đề khởi nghiệp tham gia bộ phận thường trực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW | Đề xuất được nhân sự tham gia bộ phận thường trực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW |
| 3 | Tìm hiểu các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp trẻ sáng tạo hay và hiệu quả của các nước trên thế giới, có thể áp dụng tại Việt Nam | Hằng năm | Ban Quốc tế TW Đoàn | Các tổ chức, cơ quan phụ trách khởi nghiệp của một số nước | Thông qua các hoạt động đối ngoại của Trung ương Đoàn và Ủy ban thanh niên | Lựa chọn một số mô hình khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả, phù hợp để áp dụng hoặc triển khai tại vào Việt Nam |
| 4 | Tổ chức các chương trình trao đổi, giao dịch kết nối giữa các nhà đầu tư và thanh niên khởi nghiệp tại trung tâm. | Hằng tháng | Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | - Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình. - Kết nối với các nhà đầu tư - Tuyên truyền, phổ biến hoạt động đến đông đảo thanh niên | - Tổ chức chương trình hằng tháng hiệu quả - Kết nối nhà đầu tư với thanh niên khởi nghiệp |
| 5 | Hướng dẫn thành lập các mô hình “Vườn ươm thanh niên khởi nghiệp” ở cấp tỉnh, thành phố. | Hằng năm | Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp | - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn - Các tỉnh, thành đoàn | - Trung ương Đoàn xây dựng thí điểm mô hình “Vườn ươm thanh niên khởi nghiệp” và liên kết mạng lưới các vườn ươm khởi nghiệp trong nước - Hướng dẫn thành lập các mô hình “Vườn ươm thanh niên khởi nghiệp” ở cấp tỉnh, thành phố. | Tạo ra sức mạnh hệ thống, giới thiệu các thế mạnh của các mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đến với thanh niên khởi nghiệp để chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ. |
| 6 | Xây dựng dữ liệu về nhóm khởi nghiệp và các nhu cầu của doanh nghiệp, địa phương để đặt hàng các nhóm khởi nghiệp, kết nối cung cầu đặc sản vùng miền | Hằng năm | Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp | - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn - Các tỉnh, thành đoàn - Các nhóm khởi nghiệp | - Tìm kiếm, thu thập dữ liệu các nhu cầu của doanh nghiệp, địa phương | Kho dữ liệu về các nhóm khởi nghiệp và các nhu cầu của doanh nghiệp, địa phương để đặt hàng các nhóm khởi nghiệp, kết nối cung cầu đặc sản vùng miền |
| VII | Kiến nghị chính sách khởi nghiệp đối với thanh niên |
| 1 | Tổ chức “Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp” để cộng đồng doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp có cơ hội đối thoại chính sách với Chính phủ và cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thiện chính sách về phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp | Hằng năm | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc - Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ban ngành liên quan | Tổ chức các phiên diễn đàn thành phần từ tháng 9 đến hết tháng 10; tổng hợp và làm việc với văn phòng chính phủ, các Bộ, ngành liên quan từ tháng 10 đến nửa đầu tháng 11; tổ chức Diễn đàn vào cuối tháng 11 | Kiến nghị các chính sách cụ thể để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp |
| 2 | Xây dựng kênh tham vấn, thiết lập cơ chế, chính sách để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho thanh niên khởi nghiệp tại địa phương | Hằng năm | Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TW Đoàn | - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc - Các sở, ban ngành tại địa phương | Thường xuyên xây dựng các chương trình tọa đàm, diễn đàn giữa cộng đồng khởi nghiệp với lãnh đạo các sở, ban ngành tại địa phương | Hình thành kênh tham vấn, thiết lập cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương |

------