| ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH |  |
| --- | --- |
| BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG | Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2011 |
| *** |  |
| Số: 324 KH/TWĐTN |  |

KẾ HOẠCH

### Tổ chức  Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ IV năm 2011

-----------------------

Triển khai chương trình công tác năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; căn cứ chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; nhằm đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong đoàn viên thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ IV năm 2011, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, đề tài khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo.

- Động viên, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có các đề tài, ý tưởng sáng tạo, sáng kiến hay được áp dụng trong học tập, lao động sản xuất. Phát huy vai trò thanh niên trong việc tham gia các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu.

- Việc tổ chức phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức, phải được tuyên truyền sâu rộng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

- Tạo sự quan tâm của xã hội đối với phong trào“sáng tạo trẻ” trong thanh niên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Tổ chức trong 03 ngày (từ 10 - 12/10/2011)

2. Địa điểm: Tỉnh Thừa Thiên Huế

III. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN

1. Thành phần: Là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học; quản lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; an ninh quốc phòng; hoạt động xã hội; các ý tưởng gia; các tập thể, cá nhân đạt giải các cuộc thi sáng tạo do Trung ương Đoàn phát động.

2. Số lượng: Dự kiến 450 người, trong đó:

- Đại biểu tiêu biểu: 100 người

- Đại biểu mời: 50 người

- Hướng dẫn viên, tình nguyện viên: 50 người

- Đại biểu tham dự các hoạt động: 300 người

- Ngoài ra, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế huy động 1.000 đoàn viên thanh niên

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tuyên dương, khen thưởng 80 đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo của thanh niên Việt Nam.

2. Chương trình giao lưu “Khơi nguồn sáng tạo”

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Tuyên dương, khen thưởng 80 đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo

- Số lượng: Tuyên dương, khen thưởng 80 đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của Việt Nam.

- Hình thức tổ chức:

+ Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc phối hợp với Trung tâm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật của tỉnh tổ chức bình xét, giới thiệu đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu; các mô hình cải cách hành chính hiệu quả của địa phương, đơn vị; Trung ương Đoàn xét tuyên dương 80 đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo, các mô hình cải cách hành chính xuất sắc nhất.

+ Báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn TN tham gia đề xuất giới thiệu đề tài, sáng kiến, các sản phẩm sáng tạo của thanh niên cho Ban Tổ chức.

2. Chương trình giao lưu “Khơi  nguồn sáng tạo”

- Thời gian: Tổ chức trong 01 buổi

- Địa điểm: Tại một trường CĐ, ĐH trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức kết hợp hai hình thức thảo luận, trao đổi tại Hội trường

- Thành phần tham gia:

+  Lãnh đạo các Bộ, ngành

+  Ban Bí thư Trung ương Đoàn

+  Các chuyên gia, khách mời

+  Đại diện 80 đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu

+  Tập thể giáo viên, học sinh, sinh viên tại trường CĐ, ĐH

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan chỉ đạo

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;

- Bộ Khoa học Công nghệ;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đơn vị tổ chức

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tập đoàn Cao su Việt Nam (đơn vị tài trợ chính)

- Bộ Khoa học Công nghệ

- Trung tâm Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ,

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế.

3. Công tác tuyên truyền

- Họp báo công bố tổng thể nội dung chương trình.

- Bandrol, Panô treo trên các tuyến đường phố chính ở thành phố Huế.

- Các bài viết, ảnh minh họa trên các Báo Tiền Phong, Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ Thủ đô, Báo địa phương, Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh...

- Truyền hình đưa tin các nội dung trong chương trình, trong đó truyền hình trực tiếp Lễ tuyên dương các đề tài, ý tưởng sáng tạo trên kênh VTV – Đài Truyền hình Việt Nam.

4. Phân công trách nhiệm

4.1 Trung ương Đoàn

- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Festival "Sáng tạo trẻ"  toàn quốc lần thứ IV năm 2011 (tháng 8/2011).

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền đến tất cả các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia các nội dung của Festival "Sáng tạo trẻ"  toàn quốc lần thứ IV năm 2011.

- Hướng dẫn các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc bình xét các đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức.

- Giao Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn là đơn vị thường trực.

4.2 Các tỉnh thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Tuyên truyền các hoạt động của Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ IV năm 2011 đến đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong xã hội.

- Tổ chức bình xét và giới thiệu các đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo; các mô hình cải cách hành chính hiệu quả. Mỗi tỉnh, thành đoàn được giới thiệu tối thiểu 03 đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo và gửi về Trung ương Đoàn trước ngày 20/9/2011(có hướng dẫn bình xét và giới thiệu kèm theo). Khuyến khích các Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” cấp tỉnh theo hình thức phù hợp với địa phương, đơn vị.

- Phát động và tuyên truyền, cổ vũ thanh thiếu niên tham gia các cuộc thi do Trung ương Đoàn phát động tại địa phương, đơn vị.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn (đơn vị thường trực tổ chức Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc năm 2011) qua số điện thoại: (04) 62631796, 0936.464681, email: sangtaotre09@yahoo.com.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đoàn; - Các đơn vị tại mục VI.1 và VI.2 - Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; - Lưu VP, CNĐT. | TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN BÍ THƯ Đã ký Phan Văn Mãi |
| --- | --- |