PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP NĂM 2020 CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

(Kèm theo Kế hoạch số 238 -KH/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 12   tháng 3 năm 2020

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

-------------------

| TT | Nội dung | Thời gian | Mô tả công việc | Mục tiêu | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp |
| 1 | Xây dựng chuyên mục Thanh niên Viêt Nam khởi nghiệp trên hệ thống báo chí Đoàn, Hội | Cả năm | Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phối hợp với Báo Thanh Niên, Thanh Niên online, Báo Tiền Phong, Tiền Phong online xây dựng chuyên mục về khởi nghiệp. | Định kỳ hằng tuần có các bài viết về gương thanh niên khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp thành công, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. | - Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - Báo Tiền Phong; Tiền Phong online - Báo Thanh Niên; Thanh Niên online |
| 2 | Các hoạt động truyền thông trên website, fanpage | Cả năm | Mỗi tuần đăng tải ít nhất 02 tin bài nhằm tuyên truyền, chia sẻ, giới thiệu các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên các website, fanpage của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam | - Tổng số lượt truy cập trên các website: 1 triệu - Tổng số lượt tương các trên các fanpge: 5 triệu | - Văn phòng Trung ương Đoàn - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn - Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn |
| 3 | Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình Talkshow Ươm mầm khởi nghiệp trên VOV | Cả năm | Chương trình talkshow trên VOV1 giữa các chuyên gia, startup, mentor trong cả năm với các chủ đề khác nhau. | - Tổ chức tổng cộng 50 số talkshow trên VOV1 - Thảo luận những khó khăn, vướng mắc mà thanh niên Việt Nam gặp phải trong quá trình khởi nghiệp | - Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - Đài Tiếng nói Việt Nam |
| 4 | Tổ chức Chương trình tuyên dương Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2020 | Tháng 11 | Tổ chức chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” cho các cá nhân không quá 35 tuổi; quản lý, điều hành các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng | - Lựa chọn và tôn vinh các doanh nhân trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp - Khuyến khích các doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu đăng ký tham gia vào Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp, mở rộng mạng lưới hội viên cho Câu lạc bộ. | - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam |
| II | Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp |
| 1 | Tổ chức định kỳ chuỗi chương trình hội thảo, tọa đàm về khởi nghiệp | Cả năm | Tổ chức định kỳ các buổi gặp gỡ, tọa đàm mỗi tháng một lần nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cho thanh niên khởi nghiệp. | - Nội dung, kết quả của các hội thảo, tọa đàm được truyền thông trên chuyên mục khởi nghiệp của Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên; fanpage, website của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp | - Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp |
| 2 | Tổ chức định kỳ các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho thanh niên khởi nghiệp | Cả năm | - Hình thành nhóm chuyên gia tư vấn trực tuyến cho thanh niên khởi nghiệp, tạo kênh kết nối trực tiếp giữa các chuyên gia hỗ trợ và thanh niên khởi nghiệp. - Định kỳ hàng tuần tổ chức buổi tư vấn cho thanh niên khởi nghiệp theo từng lĩnh vực, chuyên đề tại không gian của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp | Hỗ trợ, tư vấn cho tổng cộng 200 ý tưởng, dự án khởi nghiệp | - Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp |
| 3 | Ra mắt Sách trắng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019 – White Paper | Tháng 3 | - Tổng hợp các dữ liệu liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Đưa ra các định hướng, xu thế khởi nghiệp cho những năm tiếp theo - Trích dẫn và tư vấn theo định hướng của một số chính sách của Nhà nước về khởi nghiệp | Xuất bản 1.000 cuốn Sách trắng và phát hành Sách trắng bản online | - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn - Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. |
| 4 | Phát triển chuyên trang Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia | Cả năm | Phát triển, làm mới website hiện có của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành chuyên trang Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia – thanhnienkhoinghiep.vn | - Đăng tải các báo cáo thường kỳ về thị trường khởi nghiệp Việt Nam và thế giới - Cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến khởi nghiệp - Kết nối thanh niên khởi nghiệp với nhà đầu tư, cố vấn | - Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp |
| 5 | Thiết lập “Tủ sách khởi nghiệp cho thanh niên” | Cả năm | Vận động nguồn lực xã hội xây dựng “Tủ sách khởi nghiệp cho thanh niên” | - Thông qua các hoạt động định kỳ tặng sách miễn phí cho thanh niên khởi nghiệp | - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên |
| 6 | Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Startup Journey 2020 | Quý III | Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0; các buổi triển lãm trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên địa phương; các chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp; các khóa đào tạo cho thanh niên khởi nghiệp tại địa phương theo nhu cầu và điều kiện phù hợp với mỗi điểm dừng chân của Hành trình | - Tổ chức tổng cộng 09 sự kiện với 09 tọa đàm tại 09 tỉnh - Hỗ trợ trực tiếp cho 50 doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương - 100 doanh nghiệp khởi nghiệp trên toàn quốc tham gia Hành trình - Xây dựng tổng cộng 400 quầy hàng trưng bày tại 09 triển lãm xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp | Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp |
| 7 | Tổ chức các hoạt động tập huấn cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp tham gia Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) | Cả năm | Tổ chức tập huấn cho các thanh niên nông thôn khởi nghiệp với các nội dung: Tập huấn xây dựng kế hoạch kinh doanh từ ý tưởng khởi nghiệp; tập huấn triển khai ý tưởng kinh doanh; tập huấn phát triển công nghệ, gọi vốn; tập huấn kỹ năng chuẩn bị hồ sơ để tham gia Chương trình | Tổ chức tổng cộng 03 lớp tập huấn trên mỗi miền | Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn |
| 8 | Tổ chức Hành trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2020 | Tháng 9, 10 | Tổ chức Hành trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2020 tại các trường Đại học, Cao đẳng với các hoạt động giao lưu, hội thảo; tập huấn về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho học sinh, sinh viên | - Nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng có nhu cầu khởi nghiệp - Tạo cơ hội để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, doanh nhân khởi nghiệp thành công | Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn |
| 9 | Tổ chức Cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 | Tháng 11 | Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 cho học sinh, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp trên toàn quốc | Cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; thu hút sự quan tâm của xã hội đối với các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên | Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn |
| 10 | Tổ chức Hành trình thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh THPT | Tháng 9, 10 | Phối hợp tổ chức Hành trình với các hoạt động giao lưu, tọa đàm dành cho khối đối tượng học sinh THPT | Hành trình nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong khối tượng học sinh THPT, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để học sinh THPT có thể khởi nghiệp trong tương lai | Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn |
| 11 | Thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng; các cơ sở giáo dục đào tạo | Tháng 8, năm 2020 | Xây dựng hệ thống Câu lạc bộ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng; các cơ sở giáo dục đào tạo | - Tạo môi trường cho học sinh, sinh viên giao lưu, trao đổi các kỹ năng, kiến thức về khởi nghiệp - Góp phần tìm kiếm, tập hợp các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên có tiềm năng cụ thể hóa thành kế hoạch kinh doanh | - Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn - Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam |
| III | Các hoạt động hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp |
| 1 | Cuộc thi các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020 - Startup Hunt 2020 chủ đề “Kinh tế nông nghiệp” | Quý II, III | - Cuộc thi Khởi nghiệp quy mô toàn quốc dành cho thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước - Chủ đề: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành Nông nghiệp | - Số lượng dự án khởi nghiệp tham gia Cuộc thi: 200 - Số lượng dự án được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp để hoàn thiện sản phẩm, chiến lược kinh doanh: 30 - Số lượng dự án được tham gia chương trình đào tạo và pitching sản phẩm tại nước ngoài: 10 | Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp |
| 2 | Tổ chức Cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ 3 | Quý I, II, III | Tìm kiếm các dự án khởi nghiệp của thanh niên nông thôn; Xây dựng giải pháp hỗ trợ các dự án khả thi | - Các dự án khởi nghiệp tham gia cuộc thi được tư vấn, hỗ trợ, cụ thể hóa. - Thu hút sự quan tâm của xã hội đối với các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của thanh niên Việt Nam | Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn |
| 3 | Thành lập Quỹ Hỗ trợ thanh niên thởi nghiệp | Quý IV | - Hoàn thiện thủ tục, tổ chức hoạt động ra mắt Quỹ Quốc gia hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế, các quỹ đầu tư khởi nghiệp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp làm đầu mối tiếp nhận các dự án khởi nghiệp tiềm năng để kết nối, tiếp nhận hỗ trợ từ các doanh nhân trong Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư khởi nghiệp | Ra mắt Quỹ Quốc gia hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong Quý IV. | - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn - Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp |
| IV | Các hoạt động kiến nghị chính sách khởi nghiệp |
| 1 | Tổ chức Diễn đàn Thanh niên Việt Nam lần 2, năm 2020 | Tháng 11 | Diễn đàn tạo cơ hội để thanh niên khởi nghiệp Việt Nam tại nước ngoài, thanh niên quốc tế có nhu cầu khởi nghiệp tại Việt Nam thảo luận, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp với Chính phủ | Diễn đàn đề xuất được các giải pháp hiệu quả để tiếp tục nâng cao hiệu quả của các hoạt động khởi nghiệp; thu hút các dự án khởi nghiệp, quỹ đầu tư quốc tế đến Việt Nam | - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn - Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp |