| ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH |  |
| --- | --- |
| HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG *** Số: 12 KH/HĐĐTW | Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014 |

KẾ HOẠCH

Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Lần thứ IV - năm 2014

-------------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014; Chương trình làm việc toàn khoá của Hội đồng Đội Trung ương Khoá VII; Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014), Hội đồng Đội Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức "Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ IV - năm 2014", cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống, lịch sử của quê hương, đất nước; về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

2. Khơi dậy trong thiếu nhi niềm tin, lòng tự hào dân tộc, giúp các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho đất nước; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các liên đội, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

3. Biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.

4. Liên hoan được tổ chức sôi nổi, hấp dẫn, đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với tâm lý thiếu nhi, khích lệ thiếu nhi thi đua học tập, rèn luyện và cùng giúp đỡ nhau tiến bộ.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:  Dự kiến trong 04 ngày, từ 30/5 đến 02/6/2014.

(không kể thời gian đi và về).

2. Địa điểm: Thủ đô Hà Nội và tỉnh Điện Biên.

III. THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU

1. Thành phần đại biểu

- Đại biểu thiếu nhi:  (Khoảng 200 đại biểu) Mỗi đơn vị được chọn cử 03 đại biểu thiếu nhi.

- Đại biểu phụ trách:  (Khoảng 100 đại biểu) Mỗi đơn vị được chọn cử 01 đại biểu phụ trách làm trưởng đoàn. Đối tượng là Giáo viên - Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi xuất sắc hoặc cán bộ chuyên trách của Hội đồng Đội tỉnh, thành phố.

2. Tiêu chuẩn đại biểu

- Là thiếu nhi Việt Nam đang học tập, sinh hoạt tại các Liên đội trường học trên địa bàn cả nước, có độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi.

- Có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và công tác Đội hoặc đạt giải cao trong các cuộc thi, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ do Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội từ cấp huyện trở lên tổ chức.

- Có sức khỏe tốt, không bị các bệnh nguy hiểm khi vận động mạnh.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Thắp sáng lửa Điện Biên

* Ngày 30/5/2014:

- Sáng: Tập trung đại biểu về Điện Biên.

+ Địa điểm: Nhà khách Ủy ban nhân dân Tỉnh Điện Biên.

+ Thành phần đại biểu: Thiếu nhi và phụ trách của các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Ngoài các tỉnh nêu trên, các đơn vị đã có kế hoạch từ trước và được lãnh đạo tỉnh, thành phố đồng ý chủ trương có thể đưa đoàn đại biểu về tham dự các hoạt động tại Điện Biên.

- Chiều: Các hoạt động truyền thống

+ Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang A1.

+ Lễ thắp lửa truyền thống tại Đồi A1.

+ Tham quan các điểm di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

- Tối: Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang Điện Biên”.

+ Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

+ Các đơn vị tham gia: Nhà Thiếu nhi Điện Biên, Nhà Thiếu nhi Sơn La, Nhà Thiếu nhi Lào Cai và Nhà Thiếu nhi Yên Bái.

2. Hoạt động 2: Hội quân chiến sĩ nhỏ Điện Biên

* Ngày 31/5/2014:

- Sáng: Hành quân về Hà Nội.

+ Các đại biểu tham gia chương trình “Thắp sáng lửa Điện Biên” hành quân di chuyển về Hà Nội mang theo lửa truyền thống.

+ Đại biểu các tỉnh tập trung về Hà Nội.

- Chiều: Ổn định tổ chức.

+ Phiên chế các Chi đội, thành lập Liên đội tạm thời.

+ Phổ biến Nội quy, chương trình, tập hát, trò chơi...

- Tối: Các đại biểu xem phim về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

* Ngày 01/6/2014:

- Sáng: Lễ Báo công.

+ Các đại biểu báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Chiều:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ đại biểu.

+ Thăm và dâng hương tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

+ Thăm khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

- Tối:	Lễ Tuyên dương Chiến sĩ nhỏ Điện Biên.

+ Lễ rước lửa truyền thống.

+ Tuyên dương Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc.

* Ngày 02/6/2014:

- Sáng: Các đoàn đại biểu trở về địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương

* Thành lập Ban Tổ chức, gồm:

- Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương.

- Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Văn phòng TW Đoàn.

- Mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh Điện Biên.

- Lãnh đạo tỉnh Đoàn Điện Biên.

- Lãnh đạo Nhà Thiếu nhi các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái.

- Lãnh đạo Ban Thanh Thiếu nhi VTV6 - Đài TH Việt Nam.

- Đại diện Đoàn Thanh niên ngành Đường sắt Việt Nam.

* Thành lập 03 Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung, hoạt động; Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Hậu cần để tham mưu. Các Tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ “Liên hoan Chiến sỹ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ IV”.

2. Các đơn vị đăng cai, phối hợp tổ chức hoạt động

* Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Điện Biên

- Phối hợp tổ chức các hoạt động “Thắp sáng lửa Điện Biên”.

- Huy động lực lượng thiếu nhi của địa phương tham gia các hoạt động tại tỉnh Điện Biên.

- Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Điện Biên gặp mặt các đại biểu.

- Chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật “Âm vang Điện Biên”.

- Thực hiện công tác tuyên truyền tại địa bàn tỉnh Điện Biên.

* Thành Đoàn, Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội

- Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Liên hoan tại địa bàn Hà Nội.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Thành phố Hà Nội gặp mặt các đại biểu.

- Huy động lực lượng thiếu nhi và phụ trách của Hà Nội tham gia các hoạt động tại Hà Nội.

- Thực hiện công tác tuyên truyền tại địa bàn Hà Nội.

* Nhà Thiếu nhi các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái

- Mỗi đơn vị chuẩn bị từ 02 đến 03 tiết mục nghệ thuật đặc sắc tham gia chương trình chương trình nghệ thuật “Âm vang Điện Biên”.

- Phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên tập luyện, biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Âm vang Điện Biên”.

3. Các tỉnh, thành phố

- Hướng dẫn, khuyến khích các cơ sở Đội tổ chức Hội trại, Hội quân, Hành trình về với Điện Biên, Liên hoan Chiến sỹ nhỏ Điện Biên các cấp và lựa chọn đại biểu tham gia cấp Trung ương.

- Chọn cử thiếu nhi, phụ trách tham dự Liên hoan đúng thành phần, cơ cấu, chỉ tiêu phân bổ.

- Hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn nghỉ trước và sau Liên hoan cho đoàn đại biểu của đơn vị mình, kinh phí giao lưu giữa các đoàn đại biểu tham gia Liên hoan.

- Đại biểu phụ trách thực hiện chế độ theo quy định của Nhà nước.

- Mỗi tỉnh, thành phố chuẩn bị 01 phóng sự truyền hình có độ dài không quá 03 phút phản ánh các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại địa phương; phản ánh những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những tập thể Đội xuất sắc trong các phong trào, các cuộc vận động và kết quả tổ chức liên hoan chiến sỹ nhỏ Điện Biên các cấp tại địa phương.

- Quy định về trang phục: Đại biểu dự Liên hoan chuẩn bị quần áo đồng phục theo Nghi thức Đội, các đồ dùng cá nhân cần thiết. Các em thiếu nhi dân tộc mang trang phục của dân tộc mình.

- Tập luyện các bài hát sinh hoạt cộng đồng để tham gia hoạt động. Mỗi đoàn chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ đặc sắc và mang theo băng đĩa, nhạc cụ, đạo cụ để chủ động khi biểu diễn.

- Hồ sơ đại biểu tham gia Liên hoan gồm:

+ 02 bản thành tích (theo mẫu gửi kèm) có dán ảnh, ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa, nêu thành tích xuất sắc nhất trong học tập, công tác Đội; có xác nhận của nhà trường và Hội đồng Đội địa phương.

+ 02 ảnh (3 x 4) làm thẻ đại biểu và tuyên truyền.

+ Quyết định cử đi dự Liên hoan Hội đồng Đội tỉnh, thành phố và bản trích ngang đoàn đại biểu (gồm cả phụ trách đoàn).

Các hồ sơ trên gửi về Hội đồng Đội Trung ương (số 64 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) trước ngày 26/3/2014. Chi tiết xin liên hệ: đồng chí Chu Thị Kiều - Cán bộ Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, điện thoại: 0988.242324.

Nhận được kế hoạch này, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo với cấp uỷ, chính quyền, Ban Thường vụ Đoàn triển khai thực hiện; tiến hành chọn cử đại biểu đúng tiêu chuẩn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đi dự Liên hoan đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đoàn; - Uỷ viên Hội đồng Đội TW khóa VII; - Văn phòng & các Ban PT TWĐ; - HĐĐ các tỉnh, thành phố; - Lưu VP HĐĐTW. | TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Thị Hà |
| --- | --- |