| TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VN ------***-------- Số: 25 CTPH/TWĐTN - VNPT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012 |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP NĂM 2012

GIỮA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VÀ

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Tiếp tục triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác số 06/TTHT/TWĐTN-VNPT ngày 16/11/2009 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), căn cứ Giấy ủy quyền số 1194/QUQ-KD ngày 14/3/2012 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Trung ương Đoàn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (gọi tắt là 2 đơn vị) thống nhất ban hành chương trình phối hợp năm 2012, nội dung cụ thể như sau:

I/ MỤc đích VÀ YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Tập đoàn VNPT bằng các hoạt động trong năm 2012.

2. Phát huy tiềm năng của hai đơn vị để đảm bảo kế hoạch phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.

3. Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận hợp tác năm 2012 cần xác định rõ nội dung có trọng tâm, trọng điểm, thời gian phù hợp cho từng hoạt động.

II/ NỘI DUNG HỢP TÁC

Hoạt động hợp tác diễn ra ở các cấp từ Trung ương đến địa phương, nội dung bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động cụ thể như sau:

1. Phối hợp vận động các tập thể, cán bộ, đoàn viên thanh niên sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của VNPT. Hai đơn vị phối hợp thực hiện:

- Chỉ đạo triển khai gói cước cán bộ Đoàn của Vinaphone và gói cước Q263 của MobiFone tại Trung ương Đoàn và các cấp Đoàn cơ sở theo mô hình bán hàng một cửa. Thời gian dự kiến: từ tháng 4 - 12/2012.

- Phát triển thí điểm mô hình “20 địa chỉ bán hàng thanh niên” để cung cấp các dịch vụ BCVT của VNPT tại các xã nông thôn mới. Thời gian dự kiến: từ tháng 4 - 12/2012.

- Điều tra nhu cầu sử dụng dịch vụ VT-CNTT của các cán bộ Đoàn, các học sinh, sinh viên tại các trường Đại học. Thời gian dự kiến: từ tháng 4 - 8/2012.

- Các dịch vụ khác của VNPT.

2. Phối hợp xây dựng các ứng dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của VNPT trong công tác quản lý của Đoàn, Hội ở cấp Trung ương và địa phương. Thời gian dự kiến: từ tháng 4 - 12/2012:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công việc, phát hành văn bản,… của Đoàn, Hội ở cấp Trung ương và địa phương.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo công tác Đoàn thông qua các dịch vụ nội dung của VNPT.

- Các ứng dụng khác.

3. Phối hợp thí điểm xây dựng 3 điểm bán hàng tại văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian dự kiến: từ tháng 4 - 12/2012.

4. Phối hợp truyền thông về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Thời gian dự kiến: từ tháng 9-12/2012. Nội dung cụ thể như sau:

- Truyền thông trên các báo, đài của VNPT.

- Quà tặng cho 1.500 đại biểu của Đại hội.

- Siêu xe VNPT, cung cấp đường truyền, máy tính phục vụ công tác thông tin, truyền thông trong các ngày diễn ra Đại hội.

5. Phối hợp, hỗ trợ công tác tuyên truyền về một số phong trào, cuộc vận động của TW Đoàn đến Tuổi trẻ cả nước qua hệ thống thuê bao của VNPT.

6. Hỗ trợ họp cầu truyền hình 2 lần/1 năm tại trụ sở Tập đoàn VNPT và VNPT các tỉnh, thành phố.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hai đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống trực thuộc cụ thể hóa chương trình phối hợp này thành kế hoạch triển khai cụ thể ở các cấp.

2. Giao Ban Kinh doanh Tập đoàn VNPT và Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn thường trực giúp lãnh đạo hai đơn vị thực hiện hoạt động hợp tác ở cấp Trung ương và định hướng, chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở, cán bộ đoàn cơ sở phối hợp cùng các đơn vị thành viên của VNPT triển khai các hoạt động được nêu tại mục II.

3. Hai đơn vị phối hợp giám sát, đôn đốc, kiểm tra các cấp cơ sở triển khai các bước thực hiện các nội dung phối hợp đạt kết quả. Tổ chức đánh giá, sơ kết nội dung hợp tác, rút kinh nghiệm vào dịp cuối năm và xác định nội dung phối hợp cụ thể trong năm tiếp theo.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hai ban thường trực được phân công tại mục III.2 có trách nhiệm bàn bạc, thống nhất và báo cáo lãnh đạo hai đơn vị.

5. Sau khi ký kết, hai bên sẽ có văn bản giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn cơ sở (đối với Trung ương Đoàn) và các đơn vị thành viên (đối với VNPT).

| TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BÍ THƯ Đã ký Nguyễn Mạnh Dũng | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Đã ký Phan Hoàng Đức |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c); - Hội đồng thành viên VNPT (để b/c); - Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc VNPT(để b/c); - Các Ban VNPT: VT, KH, TCKT, ĐTPT (t/h); - Các ban phong trào Trung ương Đoàn (t/h); - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn VNPT (t/h); - Trung tâm thông tin và quan hệ công chúng VNPT (để t/h); - Lưu: VPTW Đoàn, Ban TNCNĐTTWĐ,Văn phòng VNPT, Ban KD VNPT. |