|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG**  \*\*\*  Số: 401 -KH/TWĐTN-ĐKTHTN | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH** *Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021**

-----------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021, cụ thể như sau:

**I. CHỦ ĐỀ**

Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

**II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tạo diễn đàn để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Đề xuất các cơ chế, chính sách phát huy trí thức trẻ Việt Nam chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

- Định hướng công cuộc chuyển giao tri thức, công nghệ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu theo các mục tiêu đổi mới và phát triển đất nước; góp phần tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia thực hiện “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

**2. Yêu cầu**

- Công tác tổ chức đảm bảo khoa học, thiết thực, hiệu quả; tuân thủ các nguyên tắc trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

- Chủ đề trọng tâm và các nội dung cụ thể đưa ra hướng đến các mục tiêu đổi mới và phát triển đất nước, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam tham gia góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

1. Phiên trực tuyến

1.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Tháng 9 và 10/2021.

- Hình thức: Tổ chức bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Meet.Google.com *(dự kiến 10 hội thảo trực tuyến)*.

1.2. Nội dung

*- Nghiên cứu và Sáng tạo:* Các trường phái nghiên cứu khoa học; những xu hướng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học trong thực tiễn; kỹ năng, kiến thức về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo mà đội ngũ trí thức trẻ cần có nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

*- Ứng dụng và Chuyển giao:* Những xu hướng ứng dụng khoa học công nghệ; quá trình chia sẻ, chuyển giao tri thức, công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công, hiểu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề của xã hội.

*- Kết nối:* Giải pháp xây dựng hệ sinh thái tri thức góp phần mở rộng, kết nối các sản phẩm khoa học công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam về chuyển đổi số; xây dựng nền tảng kết nối giữa các trí thức trẻ Việt Nam và các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan, các chuyên gia nhằm trao đổi, tham vấn nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia.

*- Phát triển:* Giải pháp tìm kiếm, chia sẻ, xây dựng, phát triển các ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu về chuyển đổi số thành các dự án, sản phẩm thực tế, hướng đến phát triển giá trị kinh tế, xã hội đất nước trong thời kỳ mới; hình thành các định hướng ưu tiên trong nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn.

2. Phiên chính thức

*Phiên chính thức của Diễn đàn sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và có thể thay đổi căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới.*

2.1. Thời gian, địa điểm

*- Thời gian:* Dự kiến từ ngày 22/11/2021 đến ngày 24/11/2021

***- Địa điểm:*** Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**2.2. Thành phần và số lượng đại biểu**

***- Đại biểu khách mời:*** 50 đại biểu, gồm

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Đại diện Lãnh đạo bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và một số tỉnh, thành phố.

+ Một số tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

+ Lãnh đạo một số trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu.

+ Đại biểu đại diện các tổ chức trong nước và quốc tế, là chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung của Diễn đàn.

+ Một số Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển thuộc các Tập đoàn, Tổng Công ty, và các Tổ chức nghiên cứu tư nhân.

***- Đại biểu chính thức:*** tối đa 250 đại biểu, có độ tuổi không quá 40, có quốc tịch Việt Nam, trong đó:

+ 100 đại biểu chỉ định là trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu có trình độ tiến sĩ trở lên, đang sinh sống, học tập, làm việc tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học – công nghệ mũi nhọn trong nước và quốc tế tại Việt Nam, các cá nhân tiêu biểu với các thành tích xuất sắc liên quan đến các nội dung của Diễn đàn.

+ Tối đa 150 đại biểu đăng ký tự do là trí thức trẻ Việt Nam, có trình độ thạc sĩ trở lên (ưu tiên đại biểu là tiến sĩ hoặc đang trong quá trình thực hiện nghiên cứu sinh), đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước, có hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc đang đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến các nhóm nội dung của Diễn đàn; có các giải pháp, sáng kiến hoặc kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các nội dung của Diễn đàn; có ít nhất 01 bài báo hoặc công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín.

**2.3. Nội dung**

- Tập trung thảo luận 04nhóm nội dung trọng tâm được xây dựng chi tiết thông qua tại Phiên trực tuyến.

- Tham gia các hội thảo huấn luyện kỹ năng, kết nối và xây dựng đội nhóm.

- Trình bày các dự án phát triển đã được xây dựng trong hoạt động trực tuyến.

**3. Đăng ký tham dự Phiên chính thức**

Đại biểu đăng ký tham dự Diễn đàn thông qua các hình thức:

- Nhóm đại biểu chỉ định được các trường Đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tại Việt Nam giới thiệu tham gia Diễn đàn thông qua địa chỉ website: <http://trithuctrevietnam.vn/>

- Đại biểu trí thức trẻ đăng ký tự do qua website của Ban tổ chức Diễn đàn (tại địa chỉ http://trithuctrevietnam.vn/).

Thời gian đăng ký hoặc giới thiệu đại biểu tham dự Diễn đàn bắt đầu từ ngày **10/9/2021 - 10/10/2021.** Tất cả các đại biểu đăng ký hoặc được giới thiệu tham dự Diễn đàn gửi thông tin cá nhân, đề tài nghiên cứu, các sản phẩm, ấn phẩm có liên quan về Diễn đàn tại website: http://trithuctrevietnam.vn. Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng xét chọn dựa trên các tiêu chí, thành tích, sáng kiến phù hợp của Diễn đàn và tổng hợp, thông báo danh sách đại biểu chính thức tham dự Diễn đàn **trước ngày 25/10/2021.** Các đại biểu đủ điều kiện tham dự Diễn đàn sẽ nhận được xác nhận từ Ban Tổ chức.

**IV. CHƯƠNG TRÌNH, KẾT QUẢ DỰ KIẾN**

**1. Kết quả dự kiến**

**-** Báo cáo đề xuất, kiến nghị của Diễn đàn nhằm góp phần đổi mới và phát triển đất nước; tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Hình thành các nhóm nghiên cứu khoa học trực thuộc Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; công bố các đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học của các nhóm nghiên cứu được đặt hàng bởi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp,…

2. Chương trình *(dự kiến)*

*\* Ngày thứ nhất (Ngày 21/11/2021)*

- 14h00 - 22h00: Đón tiếp đại biểu.

*\* Ngày thứ hai (Ngày 22/11/2020)*

*-* 8h45 – 11h30: Khai mạc Diễn đàn

+ Phát biểu khai mạc của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

+ Giới thiệu tổng quan về Diễn đàn.

+ Phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Báo cáo đề dẫn thảo luận về 04 nhóm nội dung trọng tâm.

- 11h30 – 13h30: Nghỉ trưa.

- 13h30 – 17h00: Phiên thảo luận.

*\* Ngày thứ ba (Ngày 23/11/2020)*

*-* 8h00 – 11h30: Các tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia và trí thức trẻ.

- 11h30 – 13h30: Nghỉ trưa.

- 13h30 – 17h00:

+ Trình bày các dự án và kế hoạch triển khai trong tương lai.

+ Khen thưởng và bế mạc Diễn đàn.

**V. KINH PHÍ**

**1. Nguồn kinh phí tổ chức Diễn đàn:** Từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

**2. Kinh phí hỗ trợ đại biểu**

- Hỗ trợ 100% chi phí ăn, nghỉ cho đại biểu chính thức tham dự Diễn đàn.

- Đại biểu (hoặc đơn vị cử đại biểu) tự chi trả chi phí di chuyển đến địa điểm tổ chức.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

- Là cơ quan Thường trực Diễn đàn, tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn các nội dung, phương án chi tiết triển khai Diễn đàn;

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Hội đồng tư vấn;

- Liên hệ với các đơn vị phối hợp triển khai công tác mời, lựa chọn đại biểu tham dự Diễn đàn; giới thiệu đại biểu tham dự Diễn đàn.

- Chuẩn bị công tác hậu cần cho Diễn đàn và hỗ trợ đi lại, ăn nghỉ cho đại biểu.

- Đầu mối công tác truyền thông của Diễn đàn;

- Huy động nguồn lực, đảm bảo kinh phí tổ chức Diễn đàn;

2. Văn phòng Trung ương Đoàn

- Phối hợp mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động của Diễn đàn.

- Phối hợp công tác thanh quyết toán các nội dung của Diễn đàn sử dụng ngân sách Nhà nước.

**3. Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu**

Phối hợp chuẩn bị nội dung, phương án tổ chức Phiên trực tuyến của Diễn đàn.

4. Các ban, đơn vị Trung ương Đoàn

- Các ban, đơn vị Trung ương Đoàn phối hợp tìm kiếm lựa chọn và giới thiệu đại biểu trong nước.

- Ban Quốc tế, Ban Thanh niên Trường học, Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp lựa chọn, giới thiệu nhân sự ngoài nước.

- Ban Tuyên giáo phối hợp thực hiện công tác truyền thông.

**5. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định**

- Phối hợp liên hệ địa điểm tổ chức, hỗ trợ công tác hậu cần của Diễn đàn.

- Phối hợp mời lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự Phiên khai mạc của Diễn đàn.

**6. Các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc**

- Tuyên truyền, giới thiệu trí thức trẻ tại địa phương tham gia Diễn đàn.

- Tham mưu lãnh đạo các địa phương, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để trí thức trẻ là đại biểu chính thức tham dự Diễn đàn.

**7. Ban Cán sự Đoàn, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài**

Tuyên truyền, giới thiệu trí thức trẻ tại các nước tham gia Diễn đàn.

8. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Đoàn

- Tổ chức tuyên truyền cho Diễn đàn.

- Báo Thanh niên, Báo Tiền phong tổ chức giao lưu trực tuyến trong quá trình tổ chức Diễn đàn và mở chuyên mục Diễn đàn.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCT, Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);  - Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để báo cáo);  - Đ/c Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (để báo cáo);  - Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo TW (để báo cáo);  - Đ/c Lê Hoài Trung, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Đối Ngoại TW (để báo cáo);  - Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;  - Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Đối ngoại,Văn phòng TW Đảng (để báo cáo);  - Ủy Ban Đối Ngoại, Ủy Ban KHCN & MT, Ủy Ban VHGD,TN,TN&NĐ của Quốc hội;  - VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ, VP Quốc hội;  - Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài;  - Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo;  - UB Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;  - Ban Thường vụ TW Đoàn;  - Các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn (để t/hiện);  - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (để t/ hiện);  - Lưu ĐKTHTN, QT, VP. | **TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**  Bí thư  *Đã ký*  **Nguyễn Ngọc Lương** |