| BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số: 666 -KH/TWĐTN-CNĐT | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X năm 2017

-------------

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ X năm 2017 (sau đây gọi tắt là Festival), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

2. Tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có các công trình, sản phẩm sáng tạo được áp dụng trong học tập, công tác, lao động sản xuất.

3. Festival được tổ chức phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức; được tuyên truyền sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo sự quan tâm của xã hội đối với các hoạt động của Đoàn.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Ngày 02, 03/12/2017.

2. Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.

3. Thành phần tham dự

- Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Đại diện các tập thể, cá nhân có các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được tuyên dương tại Festival năm 2017.

- Đại diện thường trực các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Triển lãm công trình, mô hình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh thiếu nhi nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 – 2017).

2. Diễn đàn “Phát huy sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”.

3. Lễ Tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu năm 2017.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Triển lãm công trình, mô hình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh thiếu nhi nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 – 2017)

- Thời gian: Ngày 02, 03/12/2017. Trong đó:

+ Khai mạc triển lãm: 14h00 ngày 02/12/2017.

+ Kết thúc triển lãm: 21h00 ngày 03/12/2017.

- Địa điểm: Bảo tàng Quân chủng Phòng không không quân - Số 171 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Quy mô: 50 gian hàng theo kích thước tiêu chuẩn 3m x 3m.

- Nội dung trưng bày: Các mô hình, công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 – 2017).

2. Diễn đàn “Phát huy sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”

- Thời gian: 08h00 – 11h30 ngày 03/12/2017.

- Địa điểm: Hội trường Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) - Số 01 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Thành phần:

+ Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

+ Lãnh đạo các Bộ, ngành.

+ Các chuyên gia, nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ.

+ Đại diện thường trực các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

+ Các đại biểu tham dự Festival “Sáng tạo trẻ” năm 2017.

+ Phóng viên báo chí, truyền hình.

- Nội dung:

+ Trao đổi về cách thức phát huy tinh thần lao động sáng tạo của tuổi trẻ trong dựng xây đất nước, đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

+ Cách thức hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo vào lao động, sản xuất và khởi nghiệp thành công.

+ Ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm sáng tạo trong thanh thiếu niên.

3. Lễ Tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu năm 2017

- Thời gian: 19h00 – 20h30 ngày 03/12/2017.

- Địa điểm: Quân chủng Phòng không không quân – Số 171 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Thành phần tham dự:

+ Mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Mời đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

+ Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

+ Đại diện thường trực các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

+ Đại diện tác giả, nhóm tác giả các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được tuyên dương tại Festival.

+ Phóng viên báo chí, truyền hình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Đơn vị chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện

- Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn.

- Ban Thanh niên Quân đội.

3. Tiến độ thực hiện

- Thành lập Ban Tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X năm 2017 (tháng 10/2017).

- Thành lập Hội đồng bình chọn các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên năm 2017 (tháng 10/2017).

- Bình chọn các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu năm 2017 (trước 03/11/2017).

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức Festival (tháng 11/2017).

4. Phân công nhiệm vụ

4.1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

4.1.1. Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức Festival; Hội đồng bình chọn các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên năm 2017.

- Phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội tham mưu chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức Festival.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai các nội dung hoạt động tại Festival; triển khai các hoạt động truyền thông về Festival.

4.1.2. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn – Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

- Phối hợp tham mưu tổ chức Diễn đàn “Phát huy sức sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế” tại Festival.

- Tham mưu chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nghiên cứu xây dựng nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên tại Festival.

4.1.3. Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn – Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam

Phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu, gian hàng trưng bày công trình, mô hình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của học sinh, sinh viên tại Triển lãm các công trình, mô hình, sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 – 2017.

4.1.4. Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn – Thường trực Hội đồng Đội Trung ương

Phối hợp tham mưu triển khai các gian hàng về hoạt động sáng tạo của thiếu niên, nhi đồng tại Triển lãm các công trình, mô hình, sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 – 2017.

4.1.5. Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ

Phối hợp tham mưu triển khai các hoạt động sau:

- Triển lãm các công trình, mô hình, sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 - 2017.

- Diễn đàn “Phát huy sức sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế”.

4.2. Ban Thanh niên Quân đội

- Báo cáo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X.

- Phối hợp với Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn tham mưu chuẩn bị, khảo sát các địa điểm tổ chức hoạt động tại Festival; tham mưu triển khai các nội dung hoạt động của Festival theo kế hoạch.

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức Festival.

4.3. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền đến các cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên về Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ X năm 2017.

- Bình xét, giới thiệu các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên năm 2017 tại địa phương, đơn vị (theo hướng dẫn bình chọn đính kèm). Gửi hồ sơ đề nghị bình xét về Trung ương Đoàn trước ngày 01/11/2017. Hồ sơ tham gia bình xét yêu cầu đơn vị gửi đồng thời theo 02 hình thức:

+ Tài liệu gửi qua đường công văn theo địa chỉ: Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn – Số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ File mềm tài liệu gửi về địa chỉ email: sangtaotre09@gmail.com.

- Rà soát, tổng hợp các công trình, mô hình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh thiếu nhi tại địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và đăng ký tham gia triển lãm tại Festival trước ngày 01/11/2017.

4.4. Các đơn vị báo chí, truyền thông của Đoàn

- Rà soát và giới thiệu các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên được phát hiện qua kênh truyền thông của đơn vị gửi về Trung ương Đoàn qua Ban Thanh niên công nhân và đô thị trước ngày 01/11/2017.

- Đăng tải các thông tin tuyên truyền về Festival. Xây dựng các tuyến bài viết về những công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên; các chuyên mục về kết quả triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” giai đoạn 2012 – 2017.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đơn vị liên quan chủ động rà soát, chuẩn bị kỹ các nội dung để tổ chức tốt Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X theo kế hoạch. Thông tin chi tiết liên hệ qua Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn, điện thoại: 0983.218721 (đồng chí Lê Thanh Tú, Phó trưởng Ban).

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đoàn; - Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (để phối hợp); - Các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn; - Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc; - Lưu VP, CNĐT. | TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN BÍ THƯ (đã ký) Nguyễn Anh Tuấn |
| --- | --- |