|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG**  \*\*\*  Số: **231** KH/TWĐTN- BTC | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020* |

**KẾ HOẠCH**

Đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo Quyết định 289 ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

------------

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện Quyết định 289 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể sau:

**I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Khảo sát, đánh giá kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn của các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc từ năm 2010 đến nay.

- Rút ra những bài học kinh nghiệm để tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

- Đề xuất hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung các vấn đề phát sinh (nếu có).

**2. Yêu cầu**

**-** Phân tích, đánh giá, nhận định rõ những kết quả đạt được, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện Quy chế.

- Việc đánh giá cần thực hiện nghiêm túc, khoa học, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

**II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

**1. Khảo sát kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.**

**1.1 Các nội dung cụ thể:**

- Công tác tuyển dụng cán bộ làm việc tại cơ quan chuyên trách từ cấp xã trở lên.

- Công tác quy hoạch: đánh giá công tác thực hiện và tham mưu với cấp ủy về công tác quy hoạch cán bộ Đoàn.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: đánh giá kết quả việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ.

- Công tác bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn trong thời gian qua.

- Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ Đoàn.

- Công tác luân chuyển, điều động: đánh giá công tác thực hiện và tham mưu với cấp ủy về công tác luân chuyển, điều động, nhằm tạo nguồn cán bộ Đoàn các cấp.

- Công tác khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra, giám sát công tác cán bộ Đoàn các cấp.

- Về chế độ, chính sách: đánh giá công tác thực hiện và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

**1.2 Nhận định, đánh giá**

**-** Nhận định, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện

**1.3 Đề xuất, kiến nghị**

- Đề xuất kiến nghị của các cấp bộ Đoàn trong quá trình triển khai thực hiện quy chế cán bộ Đoàn.

**2. Thời gian – Địa điểm – Thành phần**

**2.1 Thời gian:** dự kiến từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5 năm 2020. Thời gian cụ thể do đồng chí Trưởng đoàn quyết định.

**2.2** **Địa điểm:** khảo sát tại 14 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc bao gồm: Lai Châu; Hà Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công An, Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.

**2.3** **Thành phần đoàn khảo sát**

Ban Bí thư Trung ương Đoàn thành lập 4 đoàn công tác với thành phần cụ thể như sau:

- Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn.

- Mời 01 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng tham gia đoàn công tác.

- Mời 01 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ của Ban Dân vận Trung ương Đảng tham gia đoàn công tác.

- Đồng chí đại diện Ban theo dõi cụm hoạt động.

- Đồng chí chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Đoàn làm Thư ký.

**2.4 Đối tượng khảo sát**

- Các cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở.

- Mời đại diện cấp ủy các đơn vị được khảo sát cùng tham dự.

**3. Tổ chức Hội nghị chuyên đề**

**3.1 Thời gian:** dự kiến trong đầu tháng 5 năm 2020.

**3.2 Địa điểm:**

**-** Khu vực miền Bắc: tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

**-** Khu vực miền Trung, Tây Nguyên: tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng.

**-** Khu vực miền Nam: tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

**3.3 Thành phần tham dự Hội nghị**

* Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
* Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Dân vận Trung ương.
* Đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Đoàn.
* Mời đại diện một số cấp ủy, lãnh đạo các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.
* Mời đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận các Tỉnh, Thành ủy.
* Đồng chí Bí thư Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc.

**4. Khảo sát xã hội học**

**-** Xây dựng đề cương khảo sát, xây dựng bảng hỏi, phụ lục số liệu phục vụ việc khảo sát (nếu cần thiết).

**III . TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. **Giao Ban Tổ chức Trung ương Đoàn:**

- Chủ trì, phối hợp với các Ban, Văn phòng Trung ương Đoàn xây dựng phương án khảo sát, sắp xếp thành phần cụ thể Đoàn công tác, thực hiện việc khảo sát đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, hiệu quả, báo cáo kết quả, tổng hợp đề xuất, kiến nghị sau khi kết thúc đợt khảo sát.

- Chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu Thanh niên xây dựng đề cương khảo sát, xây dựng bảng hỏi, phụ lục số liệu phục vụ việc khảo sát.

**2. Giao Văn phòng Trung ương Đoàn:** phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đoàn chuẩn bị các điều kiện, kinh phí để tiến hành các đợt khảo sát, tổ chức 03 hội nghị chuyên đề, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

**3. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc:** thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn; đối với các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc có các đoàn khảo sát đề nghị triệu tập đối tượng đúng thành phần, đảm bảo thời gian để thực hiện hiệu quả việc khảo sát.

**V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

* Xây dựng đề cương, bảng hỏi, phụ lục số liệu khảo sát: trước ngày 01/3/2020.
* Thành lập các Đoàn công tác: trước ngày 10/3/2020.
* Tổng hợp báo cáo các đơn vị: trước ngày 15/3/2020.
* Tiến hành khảo sát: từ 15/3 đến 10/5/2020.
* Tổ chức Hội nghị tại 3 khu vực: trước ngày 31/5/2020.
* Dự thảo báo cáo trình Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn: trước ngày 10/6/2020.
* Hoàn chỉnh báo cáo: trước ngày 15/6/2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Đồng chí Phạm Minh Chính, UV Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban TCTW (để b/c);  - Đồng chí Trương Thị Mai, UV Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban DVTW (để b/c);  - Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);  - Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương (để b/c);  - BBT TW Đoàn (để b/c);  - Các Ban, VP TW Đoàn (để t/h);  - Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc ( để t/h);  - Lưu BTC, VP. | **TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**  BÍ THƯ THỨ NHẤT  *(Đã ký)*  **Lê Quốc Phong** |