QUY CHẾ

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 882-QĐ/TWĐTN, ngày 15/7/2015

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ của cơ quan Trung ương Đoàn có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Trung ương Đoàn.

b) Quy chế này xác định những nguyên tắc, quy trình và nội dung quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn, bao gồm việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, đề tài, dự án; xác định, tổ chức tuyển chọn, xét duyệt, phê duyệt các đề tài, nhiệm vụ khoa học; tổ chức thực hiện, kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng; ứng dụng và sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

c) Nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Quốc gia và theo Nghị định thư thực hiện theo quy trình quản lý và các quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ. Viện Nghiên cứu Thanh niên giúp Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn theo dõi việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Quốc gia và theo Nghị định thư do các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ của Trung ương Đoàn.

Điều 2. Các loại nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có mục tiêu chung giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ trung hạn hoặc dài hạn thuộc phạm vi quản lý của Trung ương Đoàn. Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ được triển khai dưới hình thức tập hợp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

a) Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ được xây dựng dựa trên cơ sở yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực tiễn các nhiệm vụ công tác của Đoàn thanh niên và phát triển khoa học, công nghệ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

b) Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bao gồm đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, đề tài nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

3. Đề án khoa học cấp Bộ

Đề án khoa học cấp Bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu xác định cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4. Dự án khoa học cấp Bộ

Dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ chủ yếu phục vụ việc triển khai một dự án của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được triển khai dưới hình thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, có mục tiêu, nội dung gắn kết hữu cơ, đồng bộ và được tiến hành trong một thời gian nhất định.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ phải bám sát, phục vụ kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; đề xuất chiến lược, cơ chế, chính sách về phát triển thanh niên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, giữa nghiên cứu tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận.

3. Tôn trọng và đảm bảo quyền chủ động, phát huy khả năng sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của các ban, đơn vị, cá nhân trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

4. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được triển khai nghiên cứu phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

5. Cân đối các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và điều kiện thực hiện nhiệm vụ nhằm phát triển các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung ương Đoàn.

Điều 4. Mã số của nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ

a. Mã số của chương trình khoa học cấp Bộ: CT.KXĐTN.XX-YY

b. Mã số của đề tài khoa học cấp Bộ: ĐT.KXĐTN.XX-YY

c. Mã số của đề án khoa học cấp Bộ: ĐA.KXĐTN.XX-YY

d. Mã số của dự án khoa học cấp Bộ: DA.KXĐTN.XX-YY

Trong đó: CT là chương trình, ĐT là đề tài, ĐA là đề án, DA là dự án; KXĐTN là nghiên cứu khoa học xã hội của Đoàn thanh niên; XX là nhóm 2 chữ số, ghi 2 chữ số cuối của năm thực hiện; YY là 2 nhóm ghi số thứ tự của chương trình, đề tài, đề án, nhiệm vụ thực hiện trong năm.

Điều 5. Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

a) Có mục tiêu tạo ra kết quả khoa học và công nghệ phục vụ các định hướng ưu tiên phát triển thuộc phạm vi quản lý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong một hoặc một số lĩnh vực; định hướng phát triển các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên; phát triển các mô hình, phương pháp tổ chức, sản phẩm trọng điểm. Kết quả của các nhiệm vụ khoa học, công nghệ phải thể hiện tính mới, tính tiên tiến, có khả năng ứng dụng cao và đáp ứng được các mục tiêu của chương trình.

b) Có nội dung bao gồm các nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ có quan hệ trực tiếp và gián tiếp với nhau về chuyên môn.

c) Thời gian thực hiện của chương trình khoa học, công nghệ cấp Bộ không quá 03 năm, trong đó thời gian tối đa thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ cụ thể phải phù hợp với quy định đối với từng loại nhiệm vụ.

2. Yêu cầu của đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

a) Kết quả đảm bảo tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, các chương trình hành động và các Nghị quyết của Đoàn, Hội, Đội;

b) Đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng: Sản phẩm khoa học, công nghệ dự kiến phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể;

c) Thời gian thực hiện đề tài không quá 24 tháng.

3. Yêu cầu đối với đề án khoa học cấp Bộ:

a) Xây dựng Đề án phải căn cứ vào các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn phê duyệt; các chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan;

b) Kết quả nghiên cứu của đề án là những đề xuất hoặc dự thảo cơ chế, chính sách, quy trình, quy phạm, văn bản pháp luật với đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn;

c) Thời gian thực hiện đề án không quá 24 tháng.

4. Yêu cầu đối với dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ:

a) Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp dự án đầu tư ưu tiên được Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn phê duyệt.

b) Kết quả tạo ra đảm bảo được áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư chính; có ý nghĩa đối với phát triển khoa học và công nghệ của các lĩnh vực do Trung ương Đoàn quản lý.

c) Có phương án về khả năng huy động nguồn kinh phí để thực hiện thông qua sự hợp tác với các doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước;

d) Thời gian thực hiện dự án không quá 24 tháng.

Điều 6. Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Các tổ chức có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trừ một trong các trường hợp sau đây:

a) Đến thời điểm nộp hồ sơ chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trước đây;

b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ trong vòng 05 năm tính từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

a) Có trình độ đại học trở lên;

b) Có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ với nhiệm vụ trong 03 năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

c) Là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

d) Có khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang làm chủ nhiệm từ 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trở lên (bao gồm: đề tài, đề án, dự án cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia; đề tài, dự án do các Quỹ về khoa học và công nghệ của nhà nước tài trợ hoặc đề tài, dự án thực hiện bằng hình thức vay vốn hoặc được bảo lãnh vay vốn từ các quỹ của nhà nước).

b) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá nghiệm thu ở mức “Không đạt” sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm có kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu.

c) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 7. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học, công nghệ

a) Căn cứ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ của Chính phủ; những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ; những định hướng và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu Thanh niên - Thường trực Hội đồng Khoa học cơ quan Trung ương Đoàn có trách nhiệm tham mưu nội dung cho Hội đồng Khoa học cơ quan xây dựng Phương hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ 5 năm của cơ quan Trung ương Đoàn trình Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phê duyệt.

b) Hàng năm, sau khi có hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu Thanh niên có trách nhiệm tổ chức đăng ký, tuyển chọn và xây dựng Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn trình Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn ký ban hành (sau khi thống nhất với Văn phòng Trung ương Đoàn) gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký kế hoạch năm sau.

Điều 8. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ từ nguồn ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của cơ quan Trung ương Đoàn.

2. Việc sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, công nghệ phải tuân thủ đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính có liên quan, phù hợp với mục tiêu, nội dung của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ được giao.

Chương II

ĐỀ XUẤT, XÁC ĐỊNH DANH MỤC, TUYỂN CHỌN, PHÊ DUYỆT

VÀ GIAO NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Điều 9. Phương thức giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ

1. Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ:

a) Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn quyết định giao cho tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, điều kiện và chuyên môn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

b) Việc thẩm định hồ sơ giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ được thực hiện theo quy trình tuyển chọn quy định tại Điều 13, 14, 15 của Quy chế này.

2. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ:

a) Thông qua việc xem xét, đánh giá các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn sẽ quyết định giao cho tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm phù hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

b) Ngoài các nhiệm vụ khoa học, công nghệ quy định tại điểm (a) khoản 1 của Điều này, việc lựa chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ đều phải thông qua tuyển chọn theo quy định tại Điều 13, 14, 15 của Quy chế này.

Điều 10. Quy trình xác định danh mục, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Căn cứ vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ của Trung ương Đoàn; chương trình công tác của Trung ương Đoàn hàng năm và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ có văn bản thông báo đến các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn về định hướng ưu tiên nghiên cứu, đề nghị các ban, đơn vị, cán bộ thuộc các ban, đơn vị xác định và đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu.

2. Các ban, đơn vị và cán bộ thuộc các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ theo mẫu và tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học theo mẫu gửi về Viện Nghiên cứu Thanh niên - Thường trực của Hội đồng Khoa học cơ quan Trung ương Đoàn trước ngày 30 tháng 3 của năm trước năm kế hoạch.

Trường hợp đề xuất từ 02 nhiệm vụ khoa học trở lên phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết và khả thi của nhiệm vụ.

3. Thời gian xác định danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, giao nhiệm vụ, trước ngày 15 tháng 4 của năm trước năm kế hoạch.

4. Thời gian tổ chức tuyển chọn hồ sơ các đề tài đăng ký nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ trước ngày 31 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch.

5. Trung ương Đoàn sẽ thông báo bằng văn bản tới các Ban, đơn vị về việc phê duyệt cơ quan và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ vào đầu năm kế hoạch, sau khi có Quyết định phân bổ kế hoạch và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính.

Điều 11. Nội dung đề xuất đăng ký nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

Nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ được xác định trên cơ sở đánh giá đề xuất đề tài theo các tiêu chí: tên đề tài, tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, nội dung nghiên cứu, sản phẩm và kết quả dự kiến của đề tài, kinh phí và thời gian.

1. Tên đề tài được đánh giá theo các nội dung: sự rõ ràng, tính khái quát, không trùng lặp với các đề tài đã và đang nghiên cứu.

2. Tính cấp thiết được đánh giá theo các nội dung: mức độ quan trọng, tính cấp bách của vấn đề nghiên cứu.

3. Mục tiêu được đánh giá theo các nội dung: sự rõ ràng, cụ thể; sự phù hợp với tên đề tài.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu được đánh giá theo các nội dung: sự rõ ràng, cụ thể, sự phù hợp với mục tiêu của đề tài.

5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: phải làm rõ đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu.

6. Nội dung nghiên cứu được đánh giá theo các nội dung: sự phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài, tính khả thi khi thực hiện.

7. Thời gian thực hiện của đề tài được đánh giá theo tính hợp lý, có khả thi của loại hình nghiên cứu.

8. Sản phẩm và kết quả dự kiến của đề tài được đánh giá theo các nội dung: khả năng có được sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng, sản phẩm khác.

9. Kinh phí dự kiến: Kinh phí phải phù hợp với nội dung, phương pháp và thời gian nghiên cứu.

Điều 12. Xác định danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Viện Nghiên cứu Thanh niên có trách nhiệm tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ của các ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung ương Đoàn theo từng nhóm lĩnh vực nghiên cứu, trình Hội đồng Khoa học cơ quan Trung ương Đoàn tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng là phân tích, đánh giá, kiến nghị về mục tiêu, yêu cầu và kết quả dự kiến của các nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ:

- Các thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp đánh giá đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo Phiếu đánh giá đề xuất đề tài. Ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có ý nghĩa tham khảo.

- Đề xuất đề tài được đưa vào danh mục đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nếu được từ 2/3 trở lên số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.

- Đối với các nhiệm vụ được đề xuất thực hiện, Hội đồng thảo luận cụ thể để biểu quyết thống nhất về tên nhiệm vụ, mục tiêu, sản phẩm dự kiến, phương thức thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp).

- Đối với các nhiệm vụ đề nghị không thực hiện, Hội đồng thảo luận cụ thể để biểu quyết thống nhất về lý do đề nghị không thực hiện.

- Kết quả đánh giá đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ được ghi vào biên bản họp Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo mẫu.

- Căn cứ kết quả đánh giá đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ của các ban, đơn vị; những vấn đề cần nghiên cứu do Ban Bí thư Trung ương Đoàn đặt hàng và các nhiệm vụ do Hội đồng Khoa học cơ quan đề xuất (nếu có), Hội đồng thảo luận, thống nhất xác định danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ cần triển khai trong năm kế hoạch và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (cơ sở để xem xét các nhiệm vụ khoa học, công nghệ  ưu tiên cần nghiên cứu trong năm kế hoạch).

3. Trên cơ sở kết quả đánh giá đề xuất và kiến nghị của Hội đồng về Danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ, cơ quan Thường trực Hội đồng Khoa học tổng hợp, lập thành văn bản và trình Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn xem xét, quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ hằng năm.

4. Sau khi có quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn, Viện Nghiên cứu Thanh niên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn và trên website của Trung ương Đoàn để tổ chức, cá nhân có nhu cầu và năng lực đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ (thủ tục hồ sơ, tiêu chí, quy trình tuyển chọn thực hiện theo các quy định tại Điều 13, 14, 15 của Quy chế này).

Điều 13. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và giao nhiệm vụ có 01 bản chính và 07 bản sao gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện có xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài;

- Thuyết minh đề tài.

- Lý lịch khoa học cá nhân đăng ký chủ nhiệm.

- Tiềm lực khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện khoa học và công nghệ.

- Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên đề tài; tên, địa chỉ của cơ quan chủ trì đề tài; họ và tên của chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Điều 14. Tiêu chí tuyển chọn, giao nhiêm vụ tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Việc tuyển chọn, giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ được tiến hành dựa vào kết quả đánh giá các tiêu chí được thể hiện trong hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao nhiệm vụ.

2. Tiêu chí đánh giá tuyển chọn bao gồm:

a) Mục tiêu nghiên cứu đề tài.

b) Tổng quan tình hình nghiên cứu.

c) Nội dung, phương án tổ chức thực hiện.

d) Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu: cách tiếp cận cụ thể của đề tài. độ tin cậy, tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài.

e) Sản phẩm, lợi ích của đề tài và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu.

g) Năng lực tổ chức và cá nhân thực hiện. Kết quả được đánh giá theo 05 thang điểm (rất tốt, tốt, trung bình, kém, rất kém).

Điều 15. Hội đồng tuyển chọn và giao nhiệm vụ tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Tháng 4 hàng năm, Viện Nghiên cứu Thanh niên tham mưu Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn quyết định thành lập các Hội đồng chuyên ngành tuyển chọn, giao nhiệm vụ tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ (gọi tắt là Hội đồng xét duyệt cấp Bộ).

2. Hội đồng xét duyệt cấp Bộ gồm 5 hoặc 7 thành viên là đại diện các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài cơ quan Trung ương Đoàn có liên quan đến lĩnh vực khoa học của đề tài. Trong đó có 2 hoặc 3 thành viên của Hội đồng là các nhà khoa học, chuyên gia bên ngoài cơ quan Trung ương Đoàn. Thư ký hành chính của Hội đồng là cán bộ Phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Thanh niên.

3. Hồ sơ xét duyệt phải được chuyển cho các thành viên Hội đồng trước phiên họp của Hội đồng ít nhất là 03 ngày. Hồ sơ gồm:

a) Quyết định thành lập Hội đồng.

b) Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (gồm các nội dung theo khoản 1, Điều 13).

c) Bản nhận xét đánh giá theo mẫu quy định.

4. Phương thức làm việc của Hội đồng:

a) Hội đồng chỉ họp khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên.

b) Chủ tịch Hội đồng trực tiếp chủ trì phiên họp.

c) Trình tự, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng:

▪ Hội đồng thảo luận thống nhất:

- Nguyên tắc, quy trình và cách chấm điểm theo các tiêu chí đánh giá Hồ sơ tuyển chọn của Quy chế này.

- Cử 01 thành viên của Hội đồng làm Thư ký khoa học.

▪ Hội đồng thảo luận, đánh giá Hồ sơ:

- Các chuyên gia phản biện phân tích, nhận xét, đánh giá chung về mặt mạnh, mặt hạn chế của hồ sơ;

- Từng thành viên Hội đồng trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá về hồ sơ;

- Thư ký khoa học của Hội đồng đọc ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng nghiên cứu, tham khảo;

▪ Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên của Hội đồng (trong đó có 01 Trưởng ban). Thư ký hành chính có trách nhiệm giúp Ban kiểm phiếu làm việc.

▪ Đánh giá, chấm điểm hồ sơ:

- Các thành viên Hội đồng chấm điểm theo Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài.

- Phiếu hợp lệ là phiếu được thực hiện đúng chỉ dẫn ghi trên phiếu.

- Ban kiểm phiếu tổng hợp và báo cáo Hội đồng về kết quả kiểm phiếu.

- Kết quả đánh giá tuyển chọn là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng và được ghi vào biên bản họp Hội đồng xét duyệt.

- Hồ sơ trúng tuyển là hồ sơ có tổng số điểm đánh giá của Hội đồng xét duyệt đạt từ 70 điểm trở lên. Trường hợp có từ 02 hồ sơ trở lên đăng ký cùng 01 đề tài, hồ sơ trúng tuyển là hồ sơ có tổng số điểm của Hội đồng xét duyệt cao hơn.

- Hội đồng thảo luận để thống nhất kiến nghị những điểm bổ sung, sửa đổi cần thiết đối với từng phần đã nêu trong Thuyết minh đề tài và những điểm cần lưu ý để hoàn thiện Hồ sơ của tổ chức, cá nhân được Hội đồng đề nghị trúng tuyển.

- Hội đồng thông qua Biên bản làm việc.

5. Trường hợp không có hồ sơ nào đạt tổng số điểm của Hội đồng từ 70 điểm trở lên, hồ sơ có số điểm cao hơn sẽ được xem xét, điều chỉnh, bổ sung Thuyết minh đề tài và bảo vệ lại trước Hội đồng xét duyệt 01 lần duy nhất trong vòng 15 ngày.

6. Hồ sơ được Hội đồng xét duyệt cấp Bộ nhất trí đề nghị Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phê duyệt phải hoàn thiện Thuyết minh đề tài có xác nhận sửa chữa của Chủ tịch Hội đồng; trên cơ sở nội dung được duyệt xây dựng dự toán kinh phí chi tiết và nộp hồ sơ về Viện Nghiên cứu Thanh niên sau 30 ngày kể từ khi kết thúc phiên họp của Hội đồng.

7. Căn cứ kết quả xét duyệt, Viện Nghiên cứu Thanh niên tổng hợp kết quả, trình Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ và đưa vào kế hoạch khoa học năm sau của Trung ương Đoàn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ vào tháng 6 hằng năm.

Điều 16. Phê duyệt và giao đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Sau khi có thông báo chính thức về phân bổ ngân sách nghiên cứu khoa học của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hằng năm, Thường trực Hội đồng khoa học cơ quan sẽ họp để cân đối nhiệm vụ khoa học thực hiện trong năm kế hoạch phù hợp với kinh phí nghiên cứu khoa học cấp cho Trung ương Đoàn hàng năm và trình Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phê duyệt chính thức vào đầu tháng 01 của năm kế hoạch.

Trường hợp các đề tài đã được Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phê duyệt gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính nhưng chưa được cấp kinh phí thực hiện trong năm kế hoạch sẽ được chuyển thực hiện trong kế hoạch năm sau.

2. Sau khi có quyết định phê duyệt chính thức của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về nhiệm vụ khoa học, công nghệ thực hiện trong năm kế hoạch, chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài phối hợp với Viện Nghiên cứu Thanh niên hoàn thiện hồ sơ và Hợp đồng theo mẫu quy định, trình Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn ký Hợp đồng vào đầu qúy I hằng năm.

3. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài cấp Bộ chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình thực hiện hợp đồng khoa học đã ký với Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn. Trường hợp cần thay đổi Chủ nhiệm đề tài, thủ trưởng đơn vị chủ trì đề tài phải có văn bản nêu rõ lý do, trình Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn xem xét, quyết định.

Chương III

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ KIỂM TRA THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Điều 17. Điều chỉnh, bổ sung Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Khi cần điều chỉnh, bổ sung Thuyết minh đề tài thì chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn bằng văn bản kèm theo Bổ sung thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài chỉ được xem xét phê duyệt khi:

a) Thời gian để triển khai thực hiện đề tài chưa quá 1/2 tổng thời gian thực hiện.

b) Được Hội đồng thẩm định thống nhất về những thay đổi, điều chỉnh nội dung, tiến độ, sản phẩm, kinh phí để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

c) Viện Nghiên cứu Thanh niên tổng hợp và trình Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn xem xét, quyết định.

3. Thủ trưởng đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài chỉ thực hiện nội dung điều chỉnh sau khi có quyết định phê duyệt bổ sung Thuyết minh đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn.

Điều 18. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện đề tài cho cơ quan chủ trì đề tài và cơ quan quản lý khoa học trước ngày 15 tháng 6 của năm kế hoạch và trước khi nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức.

2. Trường hợp đột xuất, cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn.

Điều 19. Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Viện Nghiên cứu Thanh niên có trách nhiệm tổ chức hoạt động kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ theo quyết định thành lập Hội đồng của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn và có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra với Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn sau khi kết thúc kế hoạch kiểm tra.

2. Trước ngày 15 tháng 6 hàng năm, chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài cấp Bộ chuẩn bị sản phẩm đã thực hiện và báo cáo tiến độ gửi về Viện Nghiên cứu Thanh niên để chuẩn bị cho phiên họp của Hội đồng kiểm tra. Hồ sơ gồm:

a) Các sản phẩm của nội dung công việc được thực hiện theo tiến độ ghi trong Thuyết minh và Hợp đồng.

b) Báo cáo tiến độ của chủ nhiệm đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ (gồm 02 phần): (1) Đánh giá tổng thể việc triển khai các nội dung công việc của đề tài và sử dụng kinh phí của giai đoạn triển khai; (2) kế hoạch thực hiện các nội dung công việc tiếp theo và những kiến nghị, đề nghị điều chỉnh nội dung, kinh phí, thời gian (nếu có).

3. Nội dung làm việc của Hội đồng kiểm tra gồm: kiểm tra tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu, sản phẩm và việc sử dụng kinh phí của đề tài so với thuyết minh và hợp đồng của đề tài.

4. Kết quả kiểm tra là căn cứ để cơ quan chủ trì đề tài và cơ quan quản lý đề tài xem xét việc tiếp tục triển khai thực hiện, điều chỉnh bổ sung và thanh lý đề tài.

5. Trong trường hợp chủ nhiệm đề tài không đủ năng lực hoặc không hoàn thành công việc theo đúng tiến độ mà không có lý do chính đáng; đến thời điểm kiểm tra chưa quyết toán kinh phí tạm ứng hoặc không đúng chế độ tài chính hiện hành, Viện Nghiên cứu Thanh niên căn cứ kết luận của Hội đồng kiểm tra có thể kiến nghị Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn quyết định tạm dừng việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ được lưu ở cơ quan chủ trì đề tài và hồ sơ quản lý khoa học tại Viện Nghiên cứu Thanh niên.

Chương IV

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Điều 20. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ

Việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ được tiến hành theo hai cấp: đánh giá ở cấp cơ sở và đánh giá, nghiệm thu ở cấp Bộ. Mỗi cấp được tổ chức đánh giá độc lập. Nghiệm thu cấp Bộ chỉ được tiến hành sau khi đề tài khoa học cấp Bộ đã được nghiệm thu cấp cơ sở và có đầy đủ hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ.

Điều 21. Đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở

1. Hồ sơ nghiệm thu kết quả đề tài cấp Bộ ở cấp cơ sở:

Sau khi hoàn thành nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài nộp sản phẩm về Viện Nghiên cứu Thanh niên để tổ chức nghiệm thu gồm:

- Bộ báo cáo kết quả đề tài (báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị.

- Các sản phẩm trung gian được ghi trong Thuyết minh đề tài (các báo cáo chuyên đề, kỷ yếu khoa học, bộ kết quả xử lý số liệu điều tra…).

- Ít nhất 01 bài công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, thông tin khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học do thành viên đề tài là tác giả;

- Các sản phẩm khác (sách, tài liệu, đề án…).

- Hợp đồng khoa học thực hiện đề tài.

2. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở

a) Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở do Bí thư phụ trách khoa học cơ quan Trung ương Đoàn quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất của Viện Nghiên cứu Thanh niên, sau khi chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ đã đủ điều kiện để tổ chức nghiệm thu.

b) Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở gồm 7 thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài cơ quan Trung ương Đoàn am hiểu lĩnh vực chuyên môn của đề tài, trong đó có thành viên là người của cơ quan chủ trì đề tài. Những người có tên trong danh sách tham gia nghiên cứu chính của đề tài, không tham gia Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở.

c) Phiên họp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng có mặt tại phiên họp (trong đó có Chủ tịch Hội đồng và ít nhất là 01 ủy viên phản biện) và phải có ý kiến nhận xét bằng văn bản của 2 ủy viên phản biện.

3. Tiêu chí đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ

a) Mức độ đầy đủ về mục tiêu, nội dung và sản phẩm nghiên cứu so với yêu cầu của hợp đồng đã ký kết.

b) Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng (mức độ cụ thể, rõ ràng, phù hợp); tính đại diện, độ tin cậy, cập nhật của số liệu, tư liệu.

c) Giá trị khoa học của đề tài (phát hiện những vấn đề mới, tạo ra hệ thống dữ liệu mới có giá trị khoa học và thực tiễn).

d) Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của đề tài (đóng góp luận cứ khoa học cho việc đề xuất xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chiến lược, chính sách về thanh niên; xây dựng, phát triển công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi…).

đ) Tính trung thực của kết quả nghiên cứu.

4. Xếp loại đánh giá cấp cơ sở

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá bằng phương thức bỏ phiếu kín và xếp loại đề tài theo 2 mức: “Đạt” hoặc “Không đạt”.

a) Đề tài được đánh giá ở mức “Đạt” nếu có ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có mặt bỏ phiếu đánh giá “Đạt”.

b) Đề tài được xếp loại ở mức đánh giá “Không đạt” nếu không đáp ứng được các tiêu chí đánh giá quy định tại khoản 3 Điều này và có từ 1/2 trở lên số thành viên hội đồng có mặt bỏ phiếu đánh giá “Không đạt”.

5. Xử lý kết quả đánh giá cấp cơ sở

a) Đối với đề tài được đánh giá xếp loại ở mức “Đạt”: Trong vòng 30 ngày kể từ khi tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở và gửi về Viện Nghiên cứu Thanh niên để chuẩn bị cho Hội đồng nghiệm thu chính thức cấp Bộ (phải có xác nhận thẩm định các nội dung chỉnh sửa của Chủ tịch Hội đồng cấp cơ sở).

b) Đối với đề tài được đánh giá ở mức “Không đạt”, Hội đồng cấp cơ sở phải kiến nghị rõ đề tài được tiếp tục hoàn thiện hay đình chỉ thực hiện.

- Đối với đề tài được tiếp tục hoàn thiện, trong vòng 30 ngày kể từ khi tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng và làm lại thủ tục từ đầu để đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở.

- Đối với đề tài bị đình chỉ thực hiện, Viện Nghiên cứu Thanh niên báo cáo bằng văn bản với Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đề xuất phương án xử lý và làm thủ tục thanh lý theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ

1. Hồ sơ nghiệm thu kết quả đề tài ở cấp Bộ

Sau khi hoàn thành nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài nộp sản phẩm về Viện Nghiên cứu Thanh niên để tổ chức nghiệm thu gồm:

a) Bộ báo cáo kết quả đề tài (báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị).

b) Các sản phẩm trung gian được ghi trong Thuyết minh đề tài (các báo cáo chuyên đề, kỷ yếu khoa học, bộ kết quả xử lý số liệu điều tra…).

c) Ít nhất 01 bài công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, thông tin khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học do thành viên đề tài là tác giả;

d) Các sản phẩm khác (sách, tài liệu, đề án…).

đ) Biên bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở.

e) Hợp đồng khoa học thực hiện đề tài;

g) Công văn của cơ quan chủ trì đề tài cấp Bộ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ.

2. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ

a) Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ do Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất của Viện Nghiên cứu Thanh niên, sau khi chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ đã đủ điều kiện để tổ chức nghiệm thu chính thức cấp Bộ.

b) Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ gồm 7 thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài cơ quan Trung ương Đoàn am hiểu lĩnh vực chuyên môn của đề tài. Trong đó có từ 3 đến 4 thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia ngoài cơ quan Trung ương Đoàn và ít nhất trong đó có 1 ủy viên phản biện. Những người có tên trong danh sách tham gia nghiên cứu chính của đề tài, không tham gia Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ. Thư ký hành chính Hội đồng là cán bộ Phòng Quản lý khoa học - Viện Nghiên cứu Thanh niên.

c) Phiên họp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng có mặt tại phiên họp (trong đó có Chủ tịch Hội đồng và ít nhất là 01 ủy viên phản biện) và phải có ý kiến nhận xét bằng văn bản của 2 ủy viên phản biện.

3. Nội dung đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ

a) Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các sản phẩm chính của đề tài so với hợp đồng.

b) Sự phù hợp của cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu đối với mục tiêu, nội dung nghiên cứu và các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài.

c) Giá trị khoa học của đề tài.

d) Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

đ) Chất lượng các sản phẩm đề tài (báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, báo cáo khuyến nghị của đề tài và bài báo, ấn phẩm) về nội dung, hình thức, cấu trúc văn bản và phương pháp trình bày.

4. Chương trình họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ

a) Thư ký hành chính của Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

b) Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

c) Hội đồng cử 01 ủy viên làm Thư ký khoa học của Hội đồng. Thư ký Hội đồng có trách nhiệm ghi Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ.

d) Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

đ) Các phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi.

e) Các thành viên Hội đồng, những người tham dự phát biểu ý kiến và nêu câu hỏi.

g) Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi.

h) Trao đổi chung.

i) Các thành viên Hội đồng đánh giá độc lập bằng Phiếu nhận xét và Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ.

k) Hội đồng họp riêng để đánh giá và thống nhất kết luận.

l) Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên của Hội đồng (trong đó có 01 Trưởng ban). Thư ký hành chính có trách nhiệm giúp Ban kiểm phiếu làm việc.

m) Ban kiểm phiếu công bố kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài.

n) Chủ tịch Hội đồng kết luận những nội dung đánh giá của Hội đồng về đề tài.

5. Xếp loại đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ

a) Hội đồng đánh giá đề tài cấp Bộ bằng phương thức bỏ phiếu kín theo thang điểm 100 cho các nội dung đánh giá tại khoản 4 Điều này. Kết quả điểm đánh giá là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng.

b) Kết quả đánh giá đề tài cấp Bộ được xếp loại theo 5 mức: Xuất sắc, Tốt, Khá, Đạt và Không đạt tương ứng với số điểm đạt được của từng mức như sau:

- Xuất sắc :     95-100 điểm;

- Tốt:              85-94 điểm;

- Khá :            70-84 điểm;

- Đạt:              50-69 điểm;

- Không đạt:  Dưới 50 điểm

6. Xử lý kết quả đánh giá nghiệm thu cấp Bộ

a) Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ có kết quả nghiệm thu cấp Bộ được đánh giá từ “Đạt” trở lên, sau 15 ngày kể từ khi kết thúc phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến kết luận của Hội đồng (có xác nhận chỉnh sửa của chủ tịch Hội đồng) và nộp sản phẩm cho Phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Thanh niên để quản lý theo quy định hiện hành.

Viện Nghiên cứu Thanh niên tổ chức thanh lý hợp đồng và làm thủ tục gửi Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký cấp Giấy chứng nhận công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

b) Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ bị đánh giá loại "Không đạt", Viện Nghiên cứu Thanh niên căn cứ vào ý kiến tư vấn của Hội đồng về các lý do chủ quan, khách quan để trình Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn quyết định xử lý theo quy định đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không hoàn thành.

Điều 23. Kinh phí hoạt động của các Hội đồng và kiểm tra thực hiện đề tài

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng xác định danh mục, Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng thẩm định, Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ, Hội đồng thanh lý đề tài và kiểm tra thực hiện đề tài được chi từ kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ được cấp hằng năm.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở được chi từ kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ cấp cho đề tài.

3. Chế độ chi cho hoạt động của các Hội đồng và kiểm tra thực hiện đề tài theo quy định tài chính hiện hành của nhà nước.

Chương V

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ,

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ, CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Điều 24. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý khoa học

1. Viện Nghiên cứu Thanh niên có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn:

a) Tham mưu, tư vấn cho Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn trong việc tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn.

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm của cơ quan Trung ương Đoàn trình Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn ký ban hành.

c) Tổ chức tuyển chọn đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ; tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và thanh lý hợp đồng khoa học, công nghệ theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn.

đ) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học của đơn vị, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

e) Khi cần thiết, kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn:

- Điều chỉnh nội dung, kinh phí, thời gian, đơn vị chủ trì, chủ nhiệm.

- Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và hình thức xử lý vi phạm.

Điều 25. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ

1. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để chủ nhiệm đề tài thực hiện nhiệm vụ theo đúng nội dung, tiến độ trong thuyết minh, hợp đồng.

2. Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm; báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo định kỳ và đột xuất.

3. Khi cần thiết, có văn bản đề nghị Viện Nghiên cứu Thanh niên báo cáo Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn cho phép điều chỉnh nội dung, thời gian hoặc thay đổi chủ nhiệm đề tài khoa học, công nghệ.

Điều 26. Trách nhiệm, quyền hạn của chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học, công nghệ

1. Trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo đúng thuyết minh và hợp đồng; sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học theo đúng quy định tài chính của nhà nước.

b)  Chấp hành các yêu cầu kiểm tra việc thực hiện đề tài của cơ quan chủ trì và cơ quan chủ quản. Báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm tình hình thực hiện đề tài.

c) Phối hợp với cơ quan quản lý khoa học trong việc tổ chức, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở và cấp Bộ.

d) Trực tiếp báo cáo trước hội đồng đánh giá cấp cơ sở và cấp Bộ về kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

đ) Nộp đầy đủ các sản phẩm nghiên cứu cho cơ quan quản lý khoa học sau 15 ngày nghiệm thu chính thức.

2. Quyền hạn:

a) Kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và cơ quan quản lý khoa học tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và các điều kiện khác để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

b) Lựa chọn các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài, ký hợp đồng với các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài đơn vị để triển khai nội dung nghiên cứu theo đúng quy định hiện hành.

c) Đề xuất điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài với cơ quan chủ trì và cơ quan chủ quản.

d) Đề nghị cơ quan chủ trì, cơ quan quản lý khoa học tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài sau khi giao nộp đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Được đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với cơ quan có thẩm quyền.

e) Chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

Chương VI

CÔNG BỐ, ĐĂNG KÝ, LƯU TRỮ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Điều 27. Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học

1. Các cá nhân, tập thể chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ có quyền đề xuất với lãnh đạo đơn vị, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về các kiến nghị được rút ra từ các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ gửi tới các cơ quan có liên quan để cung cấp thông tin, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thanh thiếu nhi; phát triển công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi…

2. Việc cung cấp thông tin về hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ ra bên ngoài, trước và sau khi được nghiệm thu phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật của nhà nước về cung cấp thông tin, quản lý thông tin khoa học, công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và các quy định của Luật Báo chí.

Điều 28. Công bố kết quả nghiên cứu khoa học

1. Các cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ trong quá trình triển khai hoặc kết thúc phải có ít nhất 01 bài công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, thông tin khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học.

2. Khuyến khích in thành sách, tài liệu và phổ biến rộng rãi đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ có kết quả nghiên cứu đạt từ loại Khá trở lên theo Kết luận của Hội đồng nghiệm thu chính thức. Việc xuất bản thực hiện theo các quy định của Luật Xuất bản. Kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án thuộc Danh mục bí mật nhà nước được sử dụng theo quy định riêng.

3. Chủ nhiệm đề tài, dự án cấp Bộ phải phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam báo cáo chuyên đề phổ biến thông tin kết quả nghiên cứu.

Điều 29. Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ

1. Các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ được lưu trữ và bảo mật theo quy định của pháp luật tại các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, cơ quan quản lý khoa học của Trung ương Đoàn và tại cơ quan chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi đề tài được nghiệm thu chính thức, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ xếp loại Đạt trở lên, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký và lưu trữ kết quả tại:

a) Phòng Quản lý Khoa học - Viện Nghiên cứu Thanh niên.

b) Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

c) Hồ sơ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đăng ký và lưu giữ bao gồm:

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy và bản điện tử).

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy và bản điện tử).

- Báo cáo đề xuất kiến nghị (bản giấy và bản điện tử).

- Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát (nếu có, bản điện tử).

- Bản đồ; bản vẽ; ảnh; tài liệu đa phương tiện (nếu có, bản điện tử).

- Phần mềm (nếu có).

3. Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học, công nghệ tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ để bảo hộ kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 30. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài đạt kết quả xuất sắc, được áp dụng vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao được Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn xem xét khen thưởng.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ là một trong những tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu thi đua hằng năm của cán bộ, công chức, viên chức chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo quy định hiện hành.

Điều 31. Xử lý vi phạm

1. Chủ nhiệm đề tài không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Thuyết minh đề tài sẽ bị xử lý theo hình thức thanh lý và phải bồi hoàn kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước, đồng thời sẽ không được đăng ký làm chủ nhiệm đề tài cấp Bộ ít nhất trong thời gian 3 năm.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định theo Quy chế này, tùy tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng thống nhất đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn.

Điều 33. Tổ chức thực hiện

1. Viện Nghiên cứu Thanh niên là đầu mối có trách nhiệm giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn quản lý, tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, cá nhân chủ trì và tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc cơ quan Trung ương Đoàn trong việc thực hiện Quy chế này.

2. Các ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Trung ương Đoàn chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này.

3. Các tổ chức khoa học, công nghệ trực thuộc Trung ương Đoàn vận dụng Quy chế này để xây dựng và ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Điều 34. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các ban, đơn vị và cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Viện Nghiên cứu Thanh niên để tổng hợp trình Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn xem xét, quyết định.

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN